ДОРОЖНАЯ КАРТА ДЛЯ КЛИЕНТА

Переход с Voyager на Filament

Как заменить админ-панель без остановки сайта, потери заказов, прав и переводов

| Статус Аудит завершён; подготовка новой платформы начата | Первый приоритет Заказы и CRM |
| --- | --- |
| Принцип Работающий сайт не останавливается на время разработки | Исполнитель Один программист; письменный отчёт раз в неделю |

Коротко: мы не переписываем весь сайт одновременно. Новая админ-панель создаётся рядом со старой, а функции переносятся по модулям. Публичная часть сайта и текущие стили остаются без изменений. Старый модуль отключается только после проверки, приёмки и готового пути возврата.

1. Цель проекта

Voyager больше не является надёжной основой для дальнейшего обновления Laravel. Цель проекта — перейти на поддерживаемую админ-панель Filament и сохранить привычную бизнес-логику сайта.

- Перенести все пункты текущего административного меню, связанные кнопки, действия и специальные страницы.

- Сохранить одну общую панель с тем же разграничением доступа по ролям.

- Сохранить работу заказов, CRM, чатов, каталога, переводов, платежей, доставки, контента и SEO.

- Получить основу, которую можно дальше обновлять вместе с Laravel и Filament.

2. Почему переход на Filament — это большой объём работ

Filament даёт современную основу интерфейса, но не переносит автоматически настройки Voyager, собственные страницы проекта и бизнес-логику. Новая панель может выглядеть стандартно, однако её поведение нужно заново связать с действующими данными, ролями и интеграциями.

Главное отличие: установка Filament создаёт пустой каркас. Она не создаёт готовые Заказы, CRM, чаты, переводы, платежи и остальные разделы ViarCanvas.

- В текущей админке обнаружено 133 административных модуля, около 2 000 настроенных полей и 138 пунктов меню.

- Помимо стандартных разделов существуют 58 собственных административных маршрутов и 40 переопределённых экранов Voyager.

- Нужно сохранить восемь ролей, 675 прав и более 2 000 существующих назначений прав без случайного расширения доступа.

- Для каждого раздела отдельно создаются списки, фильтры, формы, проверки данных, кнопки, массовые действия и сообщения об ошибках.

- Собственные операции с заказами, файлами, переводами, платежами и внешними сервисами нельзя заменить стандартными компонентами без адаптации.

- После реализации каждого раздела требуется сравнение со старой системой, проверка ролей, приёмка и подготовленный возврат.

3. Что останется без изменений

- Публичный сайт, его дизайн, ручные стили и текущая сборка.

- Production остаётся основным источником данных; новые заказы, чаты и переводы продолжают создаваться во время разработки.

- Сохраняются идентификаторы заказов, статусы и правило orders.id = lead_id для CRM.

- Сохраняются активные языки и переводы; при расхождениях основной считается production-редакция.

- Платежи, доставка, почта и внешние интеграции не переключаются до отдельной проверки.

4. Что уже сделано

- Проведён полный аудит кода, маршрутов, административного меню, ролей, прав, интеграций и переводов.

- Составлена карта текущей админки: 133 административных модуля, 138 пунктов меню, 58 нестандартных маршрутов, 8 ролей и 675 прав.

- Переводы production и локальной версии сверены; область расхождений известна и не требует массовой замены словарей.

- Отдельно собран и протестирован базовый проект Laravel 13 / Filament 5; он не подключён к рабочим данным и внешним сервисам.

- Проверен сценарий резервирования и возврата test-сайта; test продолжает работать в прежней конфигурации.

Текущий статус: подготовительный этап уже начат, но новая админка пока не включена для пользователей и не имеет права изменять production-данные.

5. Как будет проходить перенос

- Готовим безопасную основу и отдельную тестовую среду (staging), не меняя работающий сайт.

- Переносим выбранный модуль сначала в режиме чтения и сравниваем его данные со старой системой.

- Проверяем роли, действия, ошибки, интеграции и пользовательские сценарии; фиксируем результат приёмки.

- Включаем запись только для принятого модуля. В один момент времени владельцем записи остаётся либо Voyager, либо Filament.

- Наблюдаем за модулем и при необходимости возвращаем только его на старую систему, не останавливая весь сайт.

6. Очерёдность и предварительная оценка

Инженерная неделя — это ориентир трудоёмкости, а не обещанная календарная дата: поддержку production, ожидание приёмки и внешние задачи нужно учитывать отдельно.

| Этап | Результат для клиента | Оценка | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. Основа | Тестовая среда, новая панель, безопасные права, мониторинг и возврат. | 160–280 ч 4–7 нед. | В работе |
| 1. Заказы и CRM | Заказы, статусы, CRM-действия и история работают эквивалентно текущей системе. | 200–360 ч 5–9 нед. | Первый приоритет |
| 2. Пользователи и роли | Вход, личный кабинет и видимость функций соответствуют текущим правам. | 100–180 ч 2,5–4,5 нед. | По очереди |
| 3. Чаты | Сообщения, вложения и права участников сохраняются без потери истории. | 80–160 ч 2–4 нед. | По очереди |
| 4. Каталог и цены | Товары, услуги, варианты, цены и связи переносятся с проверкой расчётов. | 140–260 ч 3,5–6,5 нед. | По очереди |
| 5. Переводы | Сохраняются активные языки, ключи и согласованная production-редакция. | 80–140 ч 2–3,5 нед. | По очереди |
| 6. Платежи и доставка | Текущее поведение провайдеров сохраняется и включается после безопасных проверок. | 120–220 ч 3–5,5 нед. | По очереди |
| 7. Контент и SEO | Контент, блог, галерея, SEO и служебные страницы переходят в новую панель. | 160–300 ч 4–7,5 нед. | По очереди |
| 8. Финальная приёмка | Общая проверка, стабилизация, переключение и последующий вывод Voyager. | 120–180 ч 3–4,5 нед. | В финале |
| Итого | Полный подтверждённый объём миграции при работе одного программиста. | 1 160–2 080 ч 29–52 инж. нед. | Уточняется по факту |

Важно: этапы принимаются отдельно. После каждого этапа уточняется оценка следующего — по фактическим результатам, а не по предположениям.

7. Что именно входит в функциональные этапы

Ниже перечислен клиентский результат каждого крупного блока. Внутри каждого блока дополнительно выполняются настройка прав, обработка ошибок, журналирование, автоматические проверки и сценарий возврата.

Заказы и CRM

- Список заказов, поиск, фильтры, карточка заказа, статусы, ответственные и связанные данные клиента.

- Все существующие кнопки и действия менеджера, изображения, комментарии, документы и связь с CRM.

- Сохранение orders.id = lead_id, защита от повторной обработки и контроль переходов между статусами.

Пользователи, роли и авторизация

- Вход, регистрация, Socialite, личный кабинет, восстановление доступа и существующее поведение сессий.

- Карточки пользователей, восемь текущих ролей, видимость меню, прямые ссылки и разрешённые действия.

- Запрет доступа по умолчанию для неизвестных или неподтверждённых действий.

Чаты

- Переписка клиента, менеджера и художника, история сообщений, статусы и привязка к заказу.

- Вложения, уведомления, проверка владельца сообщения и защита от повторной отправки.

Каталог и цены

- Товары и услуги, варианты, размеры, страны, цены, дополнительные опции и связи между сущностями.

- Медиа, порядок отображения, расчёты стоимости и проверка результатов на известных примерах.

Переводы

- Сохранение всех активных языков, переводов из базы и файловых словарей без массовой перегенерации.

- Версионная публикация, проверка ключевых страниц на каждом языке и атомарный возврат предыдущего пакета.

- Production-редакция остаётся основной; dormant CN/JP-файлы архивируются и не включаются без отдельного решения.

Платежи, доставка и внешние сервисы

- PayPal, Paysera/WebToPay, Venipak, SMTP, Synvolve/SA, Facebook и Google сохраняют текущее поведение.

- Проверяются запросы, ответы, повторные callback, ошибки провайдера и неизвестный результат операции.

- Реальная запись переключается только после доступных sandbox-проверок и контролируемого smoke-теста.

Контент, блог, галерея и SEO

- Редактирование страниц, публикаций, изображений, галерей, отзывов и вспомогательного контента.

- SEO-поля, URL, redirects, sitemap, feeds и проверки, исключающие новые 404 или циклы перенаправлений.

8. Первый практический результат

Первый приоритет — Заказы и CRM. До 1 октября 2026 года реалистичная базовая цель — завершить фундамент и показать на staging рабочий контур Заказов и CRM как минимум в безопасном режиме чтения, с проверенными ролями и журналом действий.

- Ограниченное включение части Заказов и CRM в production возможно только после прохождения всех проверок и при отсутствии блокирующих дефектов.

- Полный отказ от Voyager к 1 октября не обещается: остальные модули переходят последовательно после первой поставки.

Ориентир, а не гарантия: дата зависит от фактической сложности legacy-логики, поддержки работающего сайта и скорости приёмки. Прогноз обновляется раз в неделю.

9. Когда этап считается завершённым

- Все согласованные функции модуля доступны и ведут себя так же, как в текущей системе.

- Роли видят только разрешённые разделы, записи и действия; новые права автоматически не выдаются.

- Данные, статусы, переводы и файлы сверены; необъяснимых потерь или дублей нет.

- Интеграции модуля проверены безопасным способом, а ошибки можно отследить.

- Есть проверенный способ возврата на старый модуль.

10. Основные риски и как они контролируются

Работающий production.

Во время разработки появляются новые заказы и переводы. Поэтому production остаётся источником истины, а перед каждым переключением выполняется финальная сверка изменений.

Скрытая legacy-логика.

Админка содержит собственные страницы и действия, которых нет в стандартном Voyager. Перенос идёт по функциям и маршрутам, с тестами каждого сценария.

Права доступа.

Новая панель закрывает неизвестные действия по умолчанию. Восемь существующих ролей сравниваются со старой системой до включения.

Переводы.

Массовая перегенерация запрещена. Сохраняются все активные языки, а изменения публикуются версионным пакетом с возможностью возврата.

Платежи и доставка.

Не все провайдеры имеют полноценный sandbox. До контролируемой проверки владельцем записи остаётся старая система; после включения действует усиленный мониторинг.

Нулевая плановая пауза.

Нельзя выполнять длительную общую миграцию. Используется модульное переключение в субботу вечером и возврат отдельного модуля при проблеме.

11. Что требуется от клиента

- Утверждать состав и оценку каждого этапа до начала реализации.

- Участвовать в приёмке бизнес-сценариев либо назначить ответственного; техническую приёмку и переводы ведёт программист.

- Быть доступным для связи во время согласованного переключения; техническое переключение выполняет программист.

- Согласовывать новые пожелания отдельно, если они меняют текущее поведение или объём этапа.

- Принимать еженедельный отчёт: что завершено, сколько часов затрачено, какие риски обнаружены и что планируется дальше.

12. Что не входит в текущую миграцию

- Редизайн публичного сайта и перевод существующего frontend на Vite.

- Автоматическое добавление новых функций, которых нет в текущей админке.

- Одновременная замена всех внешних сервисов, файлового хранения или структуры production-данных.

- Фиксированная стоимость всего проекта: бюджет согласуется по этапам на основании часов.

13. Следующие шаги

- Разместить уже собранный Laravel 13 / Filament 5 проект в закрытом серверном каталоге, не переключая работающий test.

- Создать отдельную обезличенную базу и безопасную конфигурацию без production-ключей и реальных внешних отправок.

- Завершить подготовительный этап: роли, сессии, переводы, чтение заказов, чатов и файлов, мониторинг и возврат.

- Показать клиенту первый рабочий контур Заказов и CRM на staging и зафиксировать замечания.

- После письменной приёмки отдельно согласовать первое ограниченное production-включение.

Предлагаемое решение: утвердить эту дорожную карту как рабочий план, продолжить подготовительный этап и сохранить еженедельную отчётность. Любое изменение объёма оформлять отдельно до начала работ.

14. Статус документа

Клиентская версия 1.0 от 21 июля 2026 года. Документ упрощает технический план v2.36 и последующие результаты аудита. При расхождении технических деталей источником истины остаются технический аудит, реестр решений и письменная приёмка этапа.