ТЕХНИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ

План миграции VIAR

Laravel 6.20.40 → Laravel 13
Voyager 1.5.2 → Filament 5

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Подготовлено для | Владельца и команды проекта VIAR |
| Дата аудита | 14–21 июля 2026 |
| Статус | Планирование; production продолжает принимать заказы и изменения переводов |
| Текущая локальная среда | OSPanel PHP 7.4.30 |
| Рекомендуемый маршрут | Гибридный перенос в чистый Laravel 13 skeleton |

Ключевой вывод: Проект нельзя безопасно обновить как набор версий. Voyager является основой 133 административных модулей, а заказы, платежи, CRM, переводы и доставка содержат связанное поведение. Рекомендуется поэтапный перенос с параллельной работой старой и новой админки. Legacy production остаётся единственным источником истины до атомарного переключения.

Версия документа 2.36. Актуальная клиентская редакция технического аудита и плана миграции. Дополнена полной картой Voyager → Filament, подтверждённой архитектурой одной панели и детальным подготовительным этапом Stage 0.

1. Резюме для принятия решения

Текущий проект — работающий интернет-магазин с CRM-логикой заказов, большим контентным слоем и внешними интеграциями. Главный риск находится не в синтаксисе Laravel, а в неявных бизнес-контрактах: идентификаторах заказов, статусах, платежных callback, чатах, переводах, правах, файлах и фоновых процессах. L2-аудит кода завершён; production-аудит подтвердил legacy Laravel 6/PHP 7.4, MariaDB 10.11, Redis worker, реальный объём данных и действующие языковые контуры. Одновременно подтверждены отсутствие проверенного restore/PITR, Scheduler owner, immutable release/rollback и полной наблюдаемости. Application code в рамках текущего этапа не меняется; до миграции данных требуются ручной off-host checkpoint с restore drill, согласованные P0-работы и закрытие L3 go/no-go gates.

| Область | Подтверждено | Влияние |
| --- | --- | --- |
| Платформа | Laravel 6.20.40, Voyager 1.5.2; Mix 6.0.31 — только concat/version wrapper | Семь major-переходов и замена админки; public frontend не мигрируется |
| PHP | Фактический local runtime: OSPanel PHP 7.4.30 | Нужны PHP 8.3/8.4 staging и matrix |
| БД | MariaDB 10.6.9; 185 таблиц; 107.58 MiB | Сохранить схему и ID на первом cutover |
| Заказы | 14 423 exact orders; lead_id = orders.id | ID и статусы — неизменяемые инварианты |
| Voyager | 133 BREAD; 675 permissions; 8 roles | Filament строится модульно, не автогенерацией |
| Языки | 7 public locales; 64 779 translation rows | Сохранить все языки, тексты, URL и SEO |
| Интеграции | PayPal, Paysera, Synvolve/SA, SMTP, Socialite; Venipak: 4 072 orders, 3 274 stored labels | Отдельный sandbox/cutover/rollback; Venipak требует quote, point snapshot и attempt ledger |
| Файлы и PDF | 40 контрактов; 123 file sinks; 7 199 painter-image rows, 28 orphan | Private storage, ownership Policy, artifact journal и locale golden corpus до переноса |

Рекомендуемая стратегия

Зафиксировать текущее поведение тестами и production inventory.

Развернуть чистый Laravel 13 skeleton в отдельной среде PHP 8.3/8.4.

Переносить доменные модули к существующей БД без смены ID и статусов.

Запустить Filament на отдельном адресе и переводить 133 модуля волнами.

Переключать интеграции независимо, с feature flags; public frontend оставить замороженным, а assets Filament собирать изолированно.

Отключить Voyager только после полного паритета и стабильного rollback window.

2. Что подтвердил аудит

Среда и код

OSPanel PHP 7.4.30 является текущим runtime проекта. Отдельный PHP 8.3.30 в PATH не является baseline.

Composer 2.9.5, Node 24.13.0 и npm 11.6.2 установлены локально. Public assets не пересобираются при миграции; Mix допускается только для аварийного воспроизведения в зафиксированном Node LTS.

159 моделей, 61 controller, 30 services, 7 repositories, 13 commands, 33 Mailables, 713 views и 23 test-файла.

Стандартный artisan route:list. Диагностическая загрузка Router через явный PHP 7.4 позволила зафиксировать все 5 311 маршрутов; baseline defect не исправлялся.

Статический проход по 58 admin-маршрутам подтвердил: у 38 auth enforcement в route, constructor или method не обнаружен; 14 получают controller auth; 3 ожидаемо публичны; 1 явно проверяет auth и роль; 1 неуправляемо разыменовывает Auth::user(); 1 handler не разрешается. Это L2-результат; фактический доступ ещё должен быть проверен HTTP-тестами на изолированном staging.

База и данные

В локальной БД 10 foreign keys; triggers, routines и DB events не обнаружены. Поэтому целостность нельзя оценивать только по FK.

orders занимает 32.06 MiB; users — 11.06 MiB; translations содержит ровно 64 779 строк.

Локальные SA-таблицы существуют, но пусты. Нужна безопасная статистика production, иначе реальные варианты payload неизвестны.

Расхождения с исходными предположениями

Важно: Внешняя доставка Venipak присутствует в checkout и админке: выбор пунктов выдачи, импорт отправления и печать этикеток. Её необходимо включить в миграцию как критическую интеграцию.

Семь текущих locale — lv, lt, pl, ru, de, en, ee.

В translations присутствуют 6 строк locale et; это требует отдельной проверки данных, но не означает включение нового языка.

3. Что именно нужно сохранить

| Инвариант | Как фиксируется | Критерий приёмки |
| --- | --- | --- |
| orders.id | DB counts/MAX(id), golden orders | Ни один ID не изменён; lead_id совпадает |
| Статусы | new, watching, pegging, in_production, sended, send_lubanas, completed | Строки и side effects идентичны |
| Чат | order_user_comments + files + SA links | Порядок, автор, read flags и duplicate logic совпадают |
| Платежи | Provider references + order/payment transitions | Нет повторного списания/двойного статуса |
| Языки | 64 779 translation rows + base fields | Counts, значения, fallback и URL совпадают |
| Права | 8 roles × 675 permissions | Нет расширения доступа; deny by default |
| Файлы | Пути, hashes, derivatives, PDFs, labels | Файл доступен только разрешённому пользователю |
| SEO | redirects, localized slugs, canonical/hreflang | Нет новых 404 и массовой смены URL |
| Работающий production | Legacy создаёт orders/payments/chat и меняет translations/content до cutover | Ноль потерянных/дублированных заказов, callback и переводов |

Мультиязычность и переводы

Существующий механизм хранит переводы в общей таблице translations по таблице, колонке, внешнему ID и locale. Filament должен редактировать те же данные через специальный translation adapter. На первом этапе перенос в новую JSON-схему не рекомендуется: это одновременно изменит storage, интерфейс и fallback.

newhome_services: 11 базовых записей и 264 перевода для desc/link/name/title на шести locale; English, вероятно, хранится в базовых колонках — подтвердить сверкой.

header_menu: 19 записей и 227 переводов; у ee.title обнаружено 18 строк — один потенциальный пробел нужно классифицировать до миграции.

Публичный URL каждого языка, redirect, canonical, hreflang и sitemap включаются в regression crawl.

4. Почему выбран гибридный перенос

| Стратегия | Преимущества | Недостатки | Вердикт |
| --- | --- | --- | --- |
| Последовательное 6→13 | На каждом major видны breaking changes | Семь dependency waves; Voyager всё равно заменять; высокий интеграционный churn | Использовать как диагностическую ветку |
| Полный rewrite | Чистая архитектура | Высокий риск потерять неявное поведение и данные | Не рекомендуется |
| Fresh skeleton + перенос модулей | Современная база, постепенный parity, простой rollback по модулю | Требует дисциплины dual-run и adapters | Рекомендуется |

Гибрид не означает двойную запись всеми экранами. У каждого переносимого модуля должен быть один write-owner: Voyager или Filament. Второй интерфейс на время волны работает read-only.

5. Архитектура будущей админки

| Текущий контур | Filament 5 | Сложность |
| --- | --- | --- |
| Простые справочники | Resources | S–M |
| Homepage, menus, services | Localized Resources | M |
| Gallery/blog/catalogue | Clusters + Resources + Relation Managers | L |
| Users/roles/permissions | Resources + Policies + legacy permission adapter | XL |
| Orders/chat/payment | CRM Cluster + custom Pages/Actions | XL |
| SA/bot/escalations | Custom Pages/Actions/Widgets | XL |
| Venipak | Custom delivery/label Actions | L |
| SEO/ALT/media | Resources + Jobs + custom upload layer | L–XL |
| Canvas/collage/generators | Custom schemas/pages | XL |

Filament Policies закрывают стандартный CRUD, но все custom Pages/Actions/Livewire endpoints получают явную авторизацию.

Bulk actions для orders, users, payments и translations по умолчанию выключены.

Существующие users/password hashes сохраняются. Роли и permissions сначала адаптируются, а не заменяются новым package schema.

Voyager tables не удаляются до двух стабильных релизов после последнего write.

6. План работ по этапам

0. Baseline и production discovery

Инвентаризация сервера; исправление route baseline; characterization tests; backup/restore drill.

Оценка: 3–5 недель

Контроль: Без этого нельзя отличить старые дефекты от новых.

1. Целевая платформа

Laravel 13 skeleton; PHP 8.3/8.4; CI; config/route shell; отдельный Vite/Tailwind pipeline только для Filament.

Оценка: 2–4 недели

Контроль: Не подключать production traffic.

2. Домен и публичный сайт

Models/services/routes/controllers/Blade к прежней БД; orders/checkout/files.

Оценка: 6–10 недель

Контроль: Сохранять outputs через cross-version harness.

3. Интеграции

SA/Synvolve, Paysera, PayPal, SMTP, Socialite, Venipak adapters.

Оценка: 4–7 недель

Контроль: Каждая интеграция включается отдельно.

4. Filament

RBAC; простые Resources; content; CRM; SEO/media/generators.

Оценка: 10–18 недель

Контроль: Один write-owner на модуль.

5. Сохранение public frontend

Заморозка девяти public asset-групп без миграции и пересборки.

Оценка: 1–3 недели

Контроль: Нулевой diff URL/hash/скриншотов; Filament theme не влияет на public pages.

6. UAT и cutover

Security/load/UAT, rehearsal, canary, наблюдение, rollback window.

Оценка: 3–5 недель
Контроль: Go/no-go по Critical gates.

Оценка: 29–52 инженерных недель. Календарно ориентировочно 6–10 месяцев для команды 2–3 разработчика с QA и DevOps. Диапазон уточняется после production discovery и приоритизации 133 модулей.

7. Интеграции и отдельные контуры риска

PayPal

Зафиксировать create/capture fixtures; выбрать поддерживаемый официальный adapter; проверять amount/currency/order; уникальный receipt; replay/concurrency tests.

Rollback: Откат на legacy adapter без повторной отправки уже принятых событий.

Paysera/WebToPay

Подпись проверяется до write; callback — единственный authority; receipt idempotency; accept URL не подтверждает оплату.

Rollback: Legacy handler за feature flag; reconciliation provider vs DB.

Synvolve/SA

X-Api-Key, transaction dedupe claim, durable event status, outbound outbox, retry/dead-letter, attachment security.

Rollback: Остановить producer; replay durable outbox; вернуть legacy handler.

SMTP и рассылки

Заменить SwiftMailer access, разделить transactional/marketing queues, consent/rate/bounce/failure policy.

Rollback: Пауза marketing; legacy mail release; очередь не терять.

Facebook и Google

Правила account linking, no-email, collision, callback URI, не хранить token без нужды.

Rollback: Отключить provider login, оставить парольный вход.

Venipak

Server-authoritative delivery quote; stable pickup point ID и immutable snapshot; typed Venipak client с timeout/TLS/allowed-host/cache; validated DTO/XMLWriter; durable shipment/courier attempt ledger; reconciliation, cancel/void и безопасный reprint.

Rollback: Legacy controller остаётся единственным write-owner до sandbox/UAT gate; unknown provider outcome не повторяется вслепую; credentials ротируются при любой истории утечки.

8. Frontend: сохранить текущий public-контур

CSS/JS публичного сайта поддерживаются вручную в public. Mix используется только как технический concat/version wrapper, а модульного frontend bundler-приложения нет. Перегенерация, изменение порядка или автоматическая оптимизация могут сломать UI и генераторы. Решение: public frontend исключается из технологической миграции.

- Зафиксировать mix-manifest, публичные URL, размеры и SHA-256 всех CSS/JS/images/fonts.

- Сохранить прежние asset URL и mix-manifest либо добавить в Laravel 13 совместимый manifest adapter.

- Не запускать Mix/Vite для public assets, не менять порядок, не минифицировать и не удалять дубликаты в рамках миграции.

- Проверить homepage, checkout и все генераторы visual regression-тестами на desktop/mobile, включая browser console.

- Собирать Vite/Tailwind theme Filament отдельно и не подключать public CSS/JS к его scan/purge pipeline.

- Возможную модернизацию public frontend вынести в отдельный проект после стабильного cutover Laravel/Filament.

Критическое ограничение: Не перегенерировать и не оптимизировать public assets при миграции. Даже изменение порядка или удаление дубликата PhotoEditor.js может сломать UI и генераторы.

8.1. Работающий production: заказы и переводы

Сайт и административная редактура продолжают работать на протяжении всей миграции. Однократный экспорт БД или переводов нельзя считать финальным переносом.

До cutover legacy production остаётся system of record для заказов, платежей, чата, CRM, контента и переводов.

Предпочтительный первый cutover: Laravel 13 подключается к той же актуальной БД после только additive и backward-compatible изменений схемы.

Staging регулярно обновляется анонимизированными снимками; watermark включает время снимка, MAX(orders.id), counts и hashes переводов по locale/table/column.

Для каждого Voyager/Filament модуля назначается один write-owner. Второй интерфейс работает read-only, включая translations, base English fields, slugs, ordering и SEO.

Delta reconciliation учитывает не только новые строки, но update/delete существующих orders и translations, payment references, attachments и изменения родительского контента.

Payment callback и CRM webhook всегда имеют активного владельца, используют общий dedupe domain и переключаются атомарно.

Rollback возвращает старую версию приложения к актуальной БД; старый backup нельзя разворачивать поверх заказов и переводов, появившихся после его создания.

9. База данных, backup и rollback

Первый target release работает с прежней схемой; изменения только additive. Новые production-заказы и переводы продолжают поступать, поэтому перед и после переключения обязательна delta reconciliation.

До любых migrations: согласованный consistent dump, snapshot всех uploads/PDF/labels, off-host encrypted copy и успешное восстановление.

Сверки: exact counts/MAX(id), status/payment/locale/role distributions, orphans, duplicates, attachment hashes и 100 контрольных orders.

Новые индексы — только после EXPLAIN на production-like copy и оценки lock/disk window.

Destructive schema changes запрещены до окончания rollback window.

Критерии немедленной остановки

Изменились orders.id, lead_id или строковые статусы.

Возник duplicate charge/payment transition либо потеря callback.

Потеряны chat messages, attachments, translations или locale URLs.

Filament расширил права хотя бы одной роли.

SA events теряются/дублируются; queue age/5xx/DB locks превышают согласованный порог.

Не удаётся вернуть предыдущий release или восстановить backup.

10. Стратегия тестирования и приёмки

| Контур | Обязательный минимум |
| --- | --- |
| Orders/checkout | Golden fixtures всех products, discounts и server delivery quote; Venipak point snapshot/XML/replay; uploads; double submit |
| Statuses/CRM | Все семь transitions, timestamps, mail/SA effects, lead_id |
| Payments | Signature, replay, concurrency, amount/currency, reconciliation |
| Chat/files | Directions, order ownership, read flags, duplicate, MIME/decode/size, traversal, base64/SVG, rename failpoints, private PDF и SA SSRF |
| Languages/SEO | 7 locales, 64 779 rows, fallback, URLs, 550 redirects |
| Filament | 133-module parity и 8-role matrix |
| Background | Queue retry/fail/restart; scheduler timezone/locks |
| Non-functional | Security, p95/load, backup restore, rollback rehearsal |

Критический принцип: одинаковые fixtures запускаются на Laravel 6 и Laravel 13. Любое различие либо исправляется, либо заносится в согласованный allowlist с бизнес-подтверждением.

11. Десять наиболее опасных участков

| № | Участок | Последствие | Контроль |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | orders.id / статусы | Потеря связности CRM и истории заказа | Same schema; invariant tests; stop/restore |
| 2 | PayPal/Paysera callback | Повторное списание или неверный payment state | Receipt idempotency; signature; reconciliation |
| 3 | SA webhooks | Дубли/потеря сообщений и статусов | Unique claim; transaction; outbox |
| 4 | Переводы/URL/SEO | Массовые 404 и потеря контента | Сохранить rows; crawl manifest; 301 parity |
| 5 | Filament permissions | Несанкционированный доступ | Deny-by-default; 8-role matrix |
| 6 | Files/Flysystem | Потеря/перезапись файлов или публичная утечка счета/вложения | Private classification; hash corpus; two-phase move; artifact receipt |
| 7 | PayPal SDK | Неподдерживаемая target dependency | Adapter spike; official source; legacy isolation |
| 8 | Uploads/media | XSS/malware/IDOR, image bomb или обход лимита | Real MIME/decode; aggregate limits; quarantine; private storage |
| 9 | Secrets/default keys, включая Venipak | Компрометация интеграций и outbound на неверный host | Немедленная ротация; secret manager; no defaults; sandbox/live и host gate |
| 10 | Неизвестный production | Нереализуемый cutover/rollback | Inventory + restore drill до даты релиза |

12. Следующий этап после утверждения

Рекомендуемый старт: Не устанавливать Laravel 13 и Filament первым действием. Начать с AUD-001/AUD-002/TST-001: production inventory, устранение baseline route failure и characterization tests для orders/status/chat/payment callbacks. Параллельно провести backup restore drill.

- Назначить владельцев: Business/CRM/Content/Finance/QA/DevOps.

- Согласовать инварианты, семь языков и перечень 133 модулей.

- Получить обезличенную production-like копию и sandboxes.

- Зафиксировать route/DB/translation/permission/payment baseline.

- Только после зелёного baseline создать target skeleton и первый технический spike.

Приложение A. Контрольные факты аудита

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| PHP local | 7.4.30, явный OSPanel binary |
| Laravel / Voyager | 6.20.40 / 1.5.2 |
| Mix (concat/version only) | 6.0.31 |
| DB | MariaDB 10.6.9; 185 tables; 107.58 MiB |
| Orders / users | 14 423 exact / 23 441 |
| Translations | 64 779 rows; 111 tables |
| Voyager | 133 BREAD; 1 997 data_rows |
| RBAC | 8 roles; 675 permissions; 2 080 links |
| Routes | 5 311 registered; 335 app/closure routes без redirect dataset; 11 missing handlers |
| Tests | 23 files |
| Production | требует проверки |
| File/PDF contracts | 40 contracts; 123 sinks в 26 PHP-файлах |
| Order image rows | 7 199; 28 orphan rows в локальном снимке |

Приложение B. Официальные источники

Laravel 13 release notes: https://laravel.com/docs/13.x/releases

Laravel 13 upgrade guide: https://laravel.com/docs/13.x/upgrade

Laravel upgrade guides 7–12: https://laravel.com/docs/12.x/upgrade

Laravel 13 deployment requirements: https://laravel.com/docs/13.x/deployment

Filament 5 installation requirements: https://filamentphp.com/docs/5.x/introduction/installation

Filament 5 security and authorization: https://filamentphp.com/docs/5.x/advanced/security

Детальная техническая документация находится в каталоге docs/upgrade-laravel13-filament5 (файлы 00–27 и десять CSV-реестров).

Приложение C. Углублённый аудит маршрутов и функций

Повторный проход выполнен по цепочке route/command/job → middleware → handler → данные → побочные эффекты → тест → действие миграции. Он не изменял код, конфигурацию или данные приложения.

| Показатель | Подтверждено | Практическое значение |
| --- | --- | --- |
| Зарегистрированные routes | 5 311 | Полный CSV; package, redirects и application routes не смешиваются |
| Application routes/closures | 335 | Рабочий список для поштучного review и назначения владельцев |
| Неразрешимые handlers | 11 | Baseline defect; route cache/list и часть admin BREAD требуют решения |
| Дубли route names | 5 групп | Нужны unique names или compatibility tests |
| Методы/функции app | 1 770 | Полный статический реестр с file/line/risk signals |
| Методы LOC ≥100 | 81 | Приоритет characterization до рефакторинга |
| Test files | 23 | SA покрыт лучше; checkout/admin ACL/payment/translations имеют пробелы |
| Admin ACL static pass | 58 routes: 38 без обнаруженного auth enforcement; 14 controller auth; 3 public; 3 other | P0 runtime gate; 15 GET/ANY side effects; deny-by-default и staging matrix обязательны |

C.1. Новый Critical security gate

У 58 admin/* routes на уровне route/group зафиксирован только middleware web. L2-проверка route group, constructors и методов дала точную картину: 38 routes без обнаруженного auth enforcement; 14 с controller auth (только три sale actions отдельно проверяют admin|manager); один payment route с явным auth+role; один price route с неуправляемым Auth::user() dereference; три ожидаемо публичных и один unresolved handler.

В 38 маршрутов без обнаруженной защиты входят просмотр/создание/изменение заказов, изменение PDF locale, customer search, order files, bulk email, coupons, SA conversations/bot control/create-bind order/simulator и Venipak courier/create/print label.

Результат не трактуется как доказательство уязвимости всех 58 routes: controller middleware анализируется отдельно.

До переноса выполняются staging tests: anonymous, authenticated wrong-role, allowed-role и ownership (свой/чужой заказ или файл).

Target Filament использует deny-by-default Policies/middleware; доступ не наследуется по URL или наличию пункта меню.

Подтверждены 15 GET-capable или Route::any endpoints с побочными эффектами: удаление/перезапись файлов и назначений, скидки/coupons, review email, cache commands, notification command и изменение unread-state. В target изменения выполняются только через POST/PATCH/DELETE с CSRF и Policy.

В двух публичных file-serving routes одиночная очистка ../ допускает повторное появление traversal: строка ....//secret.svg после текущего преобразования становится ../secret.svg. HTTP-достижимость проверяется на staging; target использует realpath/root containment и ownership для private files.

AdminSaIntegrationController допускает отсутствие сессии и формирует fallback sender id=1/name=Admin либо выбирает первого пользователя роли 1/4. Это усиливает требование закрыть endpoints middleware/Policies до их переноса.

Runtime ACL ещё не объявлен пройденным: тесты должны блокировать исходящую почту, Venipak/SA и файловые изменения через fake/sandbox, а затем проверить anonymous, wrong-role, все разрешённые роли, ownership, CSRF, duplicate и concurrency.

C.2. Самые важные цепочки

| Поток | Фактическая цепочка | Обязательный контроль |
| --- | --- | --- |
| Создание заказа | basket/session → user → files → orders insert → mail/Synvolve → coupon/bonus → session clear | idempotency, local transaction, outbox, failure injection |
| Оплата | Paysera/PayPal callback → validate/capture → order/payment state → Synvolve/mail | receipt unique, amount/currency, replay/concurrency, reconciliation |
| Статусы | status write → status dates → mail/CRM side effects | утверждённая from/to matrix и повтор события |
| Чаты | account/admin/SA → четыре comment/chat streams → files/read state/Synvolve | не сливать таблицы без mapping; external message id |
| CRM/SA | 12 API routes → API key → event claim → orders/temp lead/chat/files/outbox | atomic dedupe, crash/replay, production payload corpus |
| Переводы | Voyager/Blog/API/files → base fields + translations + PHP lang files → site/mail/PDF/SEO/SA | один write-owner; insert/update/delete delta reconciliation |

C.3. Почему переводы нельзя переносить одним экспортом

Переводы имеют два storage-контура: 64 779 DB-строк в translations и PHP-словари resources/lang, которые редактируются отдельным административным controller. Кроме Voyager, DB-переводы читают или записывают Blog API, SA catalog, basket, gallery, pages, mail, PDF и SEO/ALT generators.

- Сохранить семь публичных locale: lv, lt, pl, ru, de, en, ee; et проверить отдельно.

- Назначить один write-owner на каждый переводимый модуль; второй интерфейс держать read-only.

- Сверять base English fields, translations, slugs, SEO, ordering, menus/services, deletes и parent records.

- При отдельной БД использовать CDC/watermark/audit с delta insert-update-delete, а не один snapshot или только row count.

- Во время rollback вернуть владельца записи, не разворачивая старый dump поверх новых заказов и переводов.

C.4. Детальный план этапа 0

| Шаг | Результат | Критерий готовности |
| --- | --- | --- |
| 0.1 Production inventory | FPM/CLI, DB, cron/workers, storage, backups, topology | подписанный server sheet и restore drill |
| 0.2 Route baseline | решение 11 missing handlers и 5 duplicate names | route:list/cache green; snapshot stable |
| 0.3 Route review | 335 app routes получают owner, auth, data, side effects, target/retire | нет строк без решения/evidence |
| 0.4 Admin ACL | матрица 58 route-level web endpoints | anonymous/wrong-role denied; allowed role passes |
| 0.5 Order characterization | public/admin/SA fixtures + failure injection | нет partial/duplicate effects |
| 0.6 Provider contracts | Paysera/PayPal/SA/Venipak/SMTP/OAuth fixtures | sandbox replay/reconcile suite green |
| 0.7 Translation manifest | DB + files; all readers/writers; per-module ownership | locale/table/column/file hash baseline |
| 0.8 Cutover rehearsal | живые order/callback/chat/translation changes во время switch | zero lost/duplicate, measured rollback |

C.5. Что проверять по каждой функции или route

Callers и достижимость: route, command, scheduler, job, provider boot или другой method.

Auth, роль, ownership, CSRF/API key/signature, rate limit и validation.

Request/response/status/redirect и поведение ошибок.

Таблицы, ключи, файлы, session/cache, mail/queue и external calls.

Transaction, locks, idempotency, retry, duplicate и concurrent request.

Текущие тесты, недостающие ветки и differential fixture legacy vs target.

Target owner, порядок включения, metrics, stop condition и rollback owner.

C.6. Корзина, цены и три пути создания заказа

Статический аудит подтвердил: перенос заказов нельзя начинать с рефакторинга формул. Сначала необходимо воспроизвести фактические результаты старой системы на контрольных корзинах. Public, Admin и SA формируют цену и заказ разными путями.

| Канал | Источник цены | Как сохраняется заказ | Ключевое отличие |
| --- | --- | --- | --- |
| Public checkout | Session + БД + country multiplier + coupon/bonus | Общий Orders::saveOrder | Цена зависит от product family; после insert идут mail, CRM, coupon/bonus и session |
| Voyager Admin | Ручные basket_price[] и корректировки оператора | Отдельный create_admin_order_action | Manual override, count=1; собственные files/mail/Synvolve side effects |
| SA API | Service builders + отдельный coupon calculator | Через Orders::saveOrder либо minimal fallback | Может появиться zero-price order с реальным orders.id при неуспешном mapping |

Подтверждённые legacy-особенности

Для modular-interior country multiplier может применяться дважды; аналогичный риск есть у generic item, когда цена сначала собирается из компонентов.

Для canvas-interior количество не участвует в итоговой формуле; для portrait дробная часть unit price отбрасывается приведением к целому.

totalPrice хранит базовую товарную сумму, sale_price — сумму после скидки и часто имеет строковый тип; доставка и срочность добавляются отдельными путями.

Date, friend, 30×40, 40×60 и 1free имеют точные пороги и правила количества. Friend discount при малой eligible-сумме может дать отрицательный результат.

GET /save_order_and_pay создаёт заказ; GET/ANY также используются для части coupon/bonus операций. Refresh, prefetch и повтор запроса требуют отдельной защиты.

Orders::saveOrder объединяет user, файлы, order insert, mail, Synvolve, coupon, bonus и session без общей доказанной transaction/outbox boundary.

Решение для проекта: эти особенности не исправляются автоматически при обновлении Laravel. Каждая формула сначала фиксируется golden fixture и либо сохраняется compatibility-слоем, либо изменяется отдельным подписанным решением Product/Finance.

Детальный план проверки до разработки

| Шаг | Что выполняется | Результат / gate |
| --- | --- | --- |
| 1. Money corpus | Снять корзины всех product families: count 1/2, multiplier 1/1.3, дробные цены, standard/express, special labels | Зафиксированы item JSON, totalPrice, sale_price, terms и payable total |
| 2. Скидки | Проверить все coupon types, date boundaries 20/21/30/31/99/100, friend <5, bonus меньше/равен/больше total | Подписанная таблица Marketing/Finance и отсутствие неучтённых отрицательных сумм |
| 3. Три канала | Создать эквивалентный заказ через Public, Admin и SA | Differential report с разрешёнными отличиями по source, status, mail и audit |
| 4. Отказы | Искусственно прервать процесс после user/file/order/mail/Synvolve/coupon/bonus/session шагов | Один orders.id; понятная reconciliation; внешние вызовы через fake/sandbox |
| 5. Повторы | Две вкладки, double submit, refresh payment URL, одинаковый SA idempotency key | Нет второго заказа, повторного списания бонуса/купона или второго внешнего события |
| 6. Production delta | Watermark MAX(orders.id), новые/изменённые orders, payments, files и translations во время миграции | Legacy остаётся system of record; cutover и rollback не теряют новые записи |

Новые риски, внесённые в реестр

| ID | Риск | Контроль |
| --- | --- | --- |
| R-36 | Разные multiplier/count/rounding правила по товарам и каналам | Golden corpus, price-authority manifest, public/Admin/SA differential tests |
| R-37 | Coupon/bonus boundaries, unit-price promotions и numeric/string типы меняют сумму | Boundary fixtures, утверждённые правила, Money boundary в target |
| R-38 | SA minimal fallback выглядит как обычный заказ | Явный completeness/source marker, UAT и downstream filters |

Условия начала переноса order-модуля

Fixtures сняты на production-like копии под явным C:\OSPanel\modules\php\PHP_7.4\php.exe.

Product/Finance утвердили multiplier, count, rounding, delivery, terms, coupon и bonus rules.

Определены checkout idempotency key, локальная DB transaction и durable outbox для mail/CRM.

Все семь текущих public locale lv, lt, pl, ru, de, en, ee и переводы сохранены.

Public assets не пересобираются. Legacy production продолжает принимать заказы и изменения переводов до контролируемого переключения.

C.7. Платежи: Critical security и money gates

Платёжный аудит подтвердил: framework migration нельзя начинать с замены SDK. Сначала закрываются авторизация ручного статуса, ротация секрета, точная проверка суммы/валюты и однократность всех финансовых side effects.

| Контур | Подтверждённый факт | Риск |
| --- | --- | --- |
| Paysera | Signature проверяется, но expected amount/currency не сравниваются; cancel содержит success write | Неверная сумма или повторный callback может дать paid и повторный Synvolve |
| PayPal | Capture считается успешным по отсутствию exception; response status/amount/reference/capture ID не сохраняются | Нет доказуемого provider receipt и восстановления при потерянном browser return |
| Manual status | POST /orders/change/payment не имеет auth/role; payed→payed повторяет bonus, gift cards, PDF, mail | Несанкционированные или повторные финансовые side effects |
| Payment requests | Есть pending/paid и public token, но нет expiry, refund, attempt history и collected balance | Старые links, несколько доплат и overpayment не имеют утверждённого правила |
| Thanks page | Письмо об оплате отправляется на каждый GET оплаченного заказа | Refresh/crawler/provider redirect повторяет transactional mail |

Немедленный gate: обнаруженный в tracked PHP-коде Paysera signing credential считать скомпрометированным, ротировать у provider и перенести в secret store. Само удаление строки из репозитория не отменяет необходимость ротации.

Что должно быть сделано до переключения платежей

Закрыть manual payment-status route deny-by-default policy и разрешить только утверждённым ролям/переходам.

Создать immutable payment attempts/receipts: provider, target, expected amount/currency, provider order и transaction/capture ID, status, timestamps.

Сделать provider callback единственным automatic write-authority; accept/cancel/thanks оставить read-only.

Проверять signature/state, order/reference, exact amount, currency и final provider status до local paid transition.

Выполнять bonus, friend bonus, gift-card coupon/PDF, mail и Synvolve через unique outbox event после commit.

Утвердить Finance-правило для prepayment, partial payment requests, overpayment, expiry, cancellation и refunds.

Добавить provider↔DB reconciliation и сценарий paid-at-provider/local-pending без повторного списания.

Sandbox и failpoint matrix

| Группа | Обязательные сценарии | Критерий |
| --- | --- | --- |
| Сумма | sale_price=0, fixed/percent discounts, terms, delivery, fractional cents, wrong currency/amount | Provider amount = immutable expected amount; mismatch не меняет status |
| Порядок | accept→callback, callback→accept, cancel, duplicate, two concurrent callbacks | Один receipt, один paid transition, один outbox event |
| PayPal | COMPLETED/declined, wrong reference, lost return, old overwritten token | Capture ID и response проверены; reconciliation восстанавливает local state |
| Side effects | Сбой после status, bonus, coupon, PDF, mail, Synvolve | Retry не создаёт вторые bonus/coupon/PDF/mail/order |
| Payment request | несколько доплат, partial, overpayment, expiry, refund/cancel | Balance/status соответствует подписанному Finance contract |

Исправление контрольной цифры БД

Exact COUNT(*) локального снимка: 14 423 orders, MAX(id)=17 875. Ранее указанные 13 646 были InnoDB TABLE_ROWS estimate. Переводы повторно подтверждены: 64 779 rows. Это подчёркивает требование использовать exact counts/watermarks и не считать локальный снимок доказательством текущего production.

Официальные payment-источники

Paysera callback validation: https://developers.paysera.com/guides/checkout-classic/getting-started/making-your-first-payment/processing-callback

PayPal PHP Server SDK: https://github.com/paypal/PayPal-PHP-Server-SDK

PayPal server-side capture flow: https://developer.paypal.com/sdk/js/reference/#onapprove

Новые риски payment-аудита

| ID | Риск | Обязательный контроль |
| --- | --- | --- |
| R-39 | Payment secret находится в tracked code или вне typed config | Ротация, secret manager, secret scan, sandbox/live gate |
| R-40 | Manual payment status не защищён ролью и повторяет финансовые side effects | Policy, enum transition, receipt claim, unique outbox |
| R-41 | Provider response принимается без exact amount/currency/reference/receipt | Immutable receipt, unique transaction, mismatch rejection |
| R-42 | Accept/cancel/callback/thanks имеют пересекающиеся записи и уведомления | Callback sole authority; return pages read-only |
| R-43 | Payment request не имеет expiry, refund states и balance rule | Ledger, expiry/state machine, Finance reconciliation |

C.8. Файлы, изображения, PDF и SA attachments

Повторный read-only аудит под OSPanel PHP 7.4 подтвердил, что файловая подсистема не сводится к одному uploader. Проверены public file routes, изображения корзины и заказов, painter/client chat, base64/SVG/audio, переименование, счета, gift-card PDF и локальное копирование SA attachments. Код заказов и production-файлы не изменялись.

Подтверждённые факты

| Область | Подтверждённый факт | Влияние / gate |
| --- | --- | --- |
| Масштаб | 123 файловых sink-вызова в 26 PHP-файлах; 40 детальных контрактов | Нужна отдельная программа FN-04, а не generic media migration |
| Данные | 7 199 order_painter_images; 28 rows без существующего order | Сначала production reconciliation и retention; автоочистка запрещена |
| Доступ | Часть admin/public file actions не имеет нужной auth/role/ownership Policy | Закрыть anonymous/wrong-role/foreign-order до переноса |
| Счета | Invoice сохраняется по предсказуемому public URL с orders.id | Считать private; выдавать через authorization/signed download |
| Uploads | Разные правила MIME/size/name; raw SVG и non-strict base64; max:9000000 фактически не ограничивает | Central upload policy, decode, aggregate limits и quarantine |
| Rename | Файлы move/copy/delete до финального DB save; общего rollback journal нет | Two-phase copy/verify/switch/cleanup и failpoint suite |
| PDF | Renderer перезаписывает public файл и может создать user/изменить order | Pure renderer, temp+atomic publish и artifact receipt |
| SA | Arbitrary URL, redirects, TLS verify off, size after full read, public result | SSRF-safe streamed downloader и private storage |

Языки и переводы счетов

Сохраняются все публичные локали: lv, lt, pl, ru, de, en, ee.

Для счетов действует отдельное правило ee → et; пустой locale сейчас падает в en.

PDF одновременно зависит от DB-переводов OrderString и PHP dictionaries resources/lang; переносить нужно оба контура.

users.pdf_locale сейчас допускает произвольную строку до 10 символов; target использует allowlist и immutable locale snapshot конкретного artifact.

Обязателен golden PDF corpus на семи public locales плюс ee→et, пустой и недопустимый locale: текст, glyphs, переносы страниц, даты, суммы и реквизиты.

CRM-каталог ru|en остаётся отдельным API-контрактом.

План закрытия FN-04 до разработки

| Шаг | Что выполняется | Критерий готовности |
| --- | --- | --- |
| 1. Production corpus | Metadata-only inventory: classification, relative path, bytes, MIME, dimensions/pages, hash, DB references | Нет PII в отчёте; все roots/CDN/shared storage известны |
| 2. ACL/ownership | Anonymous, 8 roles, own/foreign order, painter assigned/unassigned | Каждый download/upload/delete имеет Policy и negative test |
| 3. Upload policy | Multipart/base64/SVG/audio/PDF/PSD/FIG/HEIC; real MIME/decode; per-file и aggregate limits | Fake extension/polyglot/bomb/oversize отклоняются до publish |
| 4. Private artifacts | Order/client/painter/SA files и PDF переносятся с public disk за controlled gateway | Anonymous/foreign owner не получает содержимое; access audit включён |
| 5. Rename journal | Copy immutable target → verify hash/decode → DB switch → after-commit cleanup | Падение после каждого шага не теряет файл; replay безопасен |
| 6. PDF receipt | Locale/template/content/file hash, size, generated_at/by; temp+atomic publish | Детерминированный artifact и восстановление прежней версии |
| 7. SA downloader | HTTPS/host allowlist, DNS/IP check каждого redirect, TLS verify, streamed byte cap | SSRF/DNS rebinding/redirect/TLS/slow/oversize suite зелёный |
| 8. Backup/rollback | DB и files snapshot одного watermark; restore rehearsal и orphan reconciliation | Ноль отсутствующих/лишних private artifacts после restore |

Новые риски, внесённые в реестр

| ID | Риск | Обязательный контроль |
| --- | --- | --- |
| R-44 | Private invoices/order/SA files доступны по predictable public URL | Private storage, ownership download, signed URL, access log |
| R-45 | File endpoints допускают чужую или неавторизованную запись/удаление | Deny-by-default route+Policy; own/assigned-order checks |
| R-46 | Filesystem и DB reference switch завершаются частично | Artifact journal, hash verify, transaction switch, after-commit cleanup |
| R-47 | Base64/raw SVG/audio и разрозненные uploads обходят policy | Central intent/MIME/decode/limits/quarantine/random name |
| R-48 | PDF зависит от mutable locale/переводов, меняет DB и overwrite public artifact | Pure renderer, locale/template snapshot, receipt, atomic publish |
| R-49 | SA attachment downloader допускает SSRF/MITM/memory DoS | HTTPS allowlist/egress, DNS/IP redirects, TLS, streaming cap |

Решения, которые нужны от владельцев

Security/DPO: классификация private/public, роли скачивания, retention, GDPR/legal hold, antivirus/DLP.

Operations/Production: реальные storage roots, junction/symlink/CDN/shared disk, объём, backup и restore owner.

CRM/Security: разрешённые SA attachment hosts или signed direct-upload contract.

Finance/Legal: является ли invoice/gift-card PDF юридически значимым, нужна ли история версий или допустим overwrite.

Content: владелец PDF locale, ee→et и fallback; приёмка всех семи языков и glyphs.

Production/Design: производственное имя order image сохраняется как compatibility contract; существующие public assets не перегенерируются.

Условие начала переноса файлового контура

FN-04 не готов к production migration, пока не закрыты public/foreign-order access, не снят production metadata corpus и не доказаны rename/PDF failpoints. Техническое обновление Laravel не должно автоматически перемещать, переименовывать, очищать или перегенерировать существующие файлы. Legacy production остаётся владельцем новых заказов, переводов и artifacts до отдельного атомарного переключения.

C.9. Venipak и доставка: подробный FN-08-аудит

Статический L2-проход выполнен без вызовов live-провайдера и без изменения заказов. Проверены public checkout, справочник pickup points, доставка до двери и самовывоз, вызов курьера, создание и печать этикетки, XML/packages, credentials, локальные данные и тесты.

Подтверждённые факты и обязательные gates

| Область | Подтверждённый факт | Влияние / gate |
| --- | --- | --- |
| Доступ | Три admin operations send courier/create label/print label имеют только web; controller auth/role отсутствует | Deny-by-default Policy и матрица anonymous/8 roles до любых provider calls |
| Checkout | Browser отправляет country, method, displayed price и point fields; server сохраняет их в session/order/payment total | Server-authoritative quote; method/country/coupon/point validation |
| Данные | Локально 4 072 venipak orders и 3 274 distinct stored label codes; stable provider point ID/attempt history не хранится | Immutable point snapshot и additive shipment/package receipt tables |
| Directory | Provider lookup дублируется; нет timeout, cache, HTTP/cURL error mapping; EE/ET нормализуется неодинаково | Typed client, throttle, freshness, stale-last-good fallback и metrics |
| XML | Поля и packages конкатенируются без XML escaping и строгой server validation | FormRequest/DTO + XMLWriter/DOM + schema/golden fixtures |
| Exactly once | Label/courier не имеют idempotency claim, receipt, reconciliation, cancel/void; orders.labels перезаписывается | Durable attempt до provider call; unknown outcome не повторять вслепую |
| Print/PDF | Arbitrary label code без ownership; любой non-Error body объявляется PDF | Order/role Policy; status/MIME/%PDF/size/hash и safe filename |
| Secrets | Credentials исторически/default присутствовали в tracked code/migration и хранятся plaintext в operational DB | Немедленная ротация; secret manager; no defaults; HTTPS allowed hosts |

План закрытия FN-08 до реализации

| Шаг | Что выполняется | Критерий готовности |
| --- | --- | --- |
| 1. Владельцы и ACL | Утвердить Logistics/Finance/Security owner matrix для quote, courier, create, reprint, void | Anonymous/wrong-role запрещены; разрешённые роли имеют negative/positive tests |
| 2. Credentials | Ротировать tracked/DB credentials; вынести secrets; разделить sandbox/live; ограничить hosts | Secret scan чист; live endpoint недоступен из CI/обычного staging |
| 3. Quote и point | Пересчитывать цену на сервере; хранить stable point ID, country, postcode и immutable display snapshot | Browser tampering не меняет order/payment; stale/removed point имеет утверждённый outcome |
| 4. Provider client | Один typed adapter для directory/import/print/void; timeout, TLS, status/error taxonomy, cache | 4xx/5xx/timeout/TLS/malformed/stale fixtures дают контролируемый результат |
| 5. Payload | DTO validation для адреса, postcode, contacts, COD, weight/volume/packages; XMLWriter/DOM | Special characters и N packages проходят schema/golden comparison |
| 6. Receipt lifecycle | Unique attempt claim, request/order hash, provider IDs, retry class, unknown reconciliation, courier cancel/label void | Double click/concurrency/crash-after-provider дают один side effect |
| 7. Print и audit | Связать label с order/role; проверить PDF; писать PII-safe audit/metrics | Foreign/fake/oversize PDF заблокирован; reprint не создаёт shipment |
| 8. Production gate | Metadata-only reconciliation methods/prices/points/labels/errors/roles; sandbox/UAT/rollback rehearsal | Legacy остаётся sole writer до signed go/no-go |

Новые риски FN-08

| ID | Риск | Обязательный контроль |
| --- | --- | --- |
| R-50 | Browser управляет delivery price/method/point, а order/payment доверяют session | Server quote token, country/method/coupon registry, recompute before payment |
| R-51 | Provider directory outage/abuse блокирует checkout | Timeout, throttle, cache/freshness, stale fallback, circuit и metrics |
| R-52 | Невалидные/неэкранированные поля ломают или изменяют XML | Strict DTO validation, XMLWriter/DOM, schema/golden XML |
| R-53 | Label/courier повторяется либо остаётся с unknown outcome | Durable unique attempt, receipt, reconciliation, cancel/void, no blind retry |
| R-54 | Plaintext/tracked credentials или изменяемый URL компрометируют provider | Ротация, secret manager, environment/live gate, HTTPS host allowlist |
| R-55 | Label PDF и pickup identity не связаны с разрешённым order | Policy/ownership, immutable point snapshot, PDF validation/hash/audit |

Условие старта: FN-08 не готов к production migration, пока не закрыты ACL, credential rotation, server quote, stable point snapshot, sandbox contracts и crash/replay reconciliation. Действующий production продолжает принимать заказы; legacy остаётся единственным write-owner Venipak. Все текущие языки и переводы сохраняются. Public CSS/JS не пересобираются и не перегенерируются.

C.10. Авторизация, Socialite, личный кабинет и чаты: FN-09

Read-only аудит уточнил границы миграции identity и коммуникаций. Код, схема БД и production-данные не менялись. Локальная БД использовалась только для агрегатов и структуры — без чтения email, текста сообщений, токенов и секретов.

Подтверждённые факты и влияние

| Область | Подтверждённый факт | Влияние / gate |
| --- | --- | --- |
| Auth routes | Standard Laravel login/register/reset работают параллельно с custom AJAX routes. | Нужен один утверждённый contract для throttle, CAPTCHA, password, session и verification. |
| Public user lookup | POST /admin/check-user имеет только web middleware и возвращает raw DB rows. | Critical gate: закрыть route; выдавать только allowlisted DTO после permission/rate limit. |
| Регистрация | Custom route использует reCAPTCHA, но standard /register остаётся обходным путём; registration mail получает исходный пароль. | Пароль никогда не передавать в письмо/лог; унифицировать регистрацию и принудительно вращать session. |
| Socialite | Facebook/Google callbacks используют stateless, lookup по email и не закрепляют unique provider subject. | Stateful callback, exact-origin redirect, explicit linking/collision/recovery и security audit. |
| Account ownership | Большинство write routes принимают order/chat/image ID из request без owner/role scope. | Policy + scoped binding до чтения файла/записи/письма; отрицательная role×ownership matrix. |
| Чаты | Существуют четыре legacy streams: клиентский, painter↔admin, внутренние admin notes и legacy painter notes. | Не сливать destructively; сохранить source row, actor ambiguity, read semantics и отдельный SA ledger. |
| Локальная БД | 23 801 users; 0 verified timestamps. Chat rows: 3 835 / 2 840 / 106 / 25; есть orphan/author/index gaps. | Production-safe агрегаты и retention/mapping нужны до DDL; исторические rows автоматически не удалять. |
| Повтор/side effects | Chat writes не имеют client message ID/outbox; retry может повторить row, email и Synvolve/SA. | Unique claim, transaction local state, after-commit outbox и reconciliation unknown outcome. |
| Непрерывная работа | Production продолжает принимать заказы, сообщения и изменения переводов. | Legacy остаётся единственным write-owner; сохраняются все языки/переводы, public CSS/JS не пересобираются. |

Детальный план закрытия FN-09

| Шаг | Что выполняется | Критерий готовности |
| --- | --- | --- |
| 1 | Security containment | Закрыть raw user lookup, admin impersonation и state-changing utility GET; проверить access logs и affected rows. |
| 2 | Production inventory | Снять обезличенные counts/orphans/index/session/reset/provider metadata; зафиксировать watermark. |
| 3 | Identity ADR | Утвердить единый login/register/verification/session contract и окно совместимости remember sessions. |
| 4 | OAuth ADR | Утвердить state, provider subject, verified-email, link/unlink/collision/recovery и console redirects. |
| 5 | Chat mapping | Назначить owner/actor/source/read/retention для четырёх streams и отдельного SA ledger. |
| 6 | Characterization | Добавить HTTP role×ownership, session fixation, OAuth, XSS, duplicate/concurrency и failpoint tests. |
| 7 | Additive target | Ввести scoped Policies, immutable message identity, outbox и nullable compatibility mapping в shadow mode. |
| 8 | Cutover | Отдельно переключать login, OAuth и каждый chat writer; legacy fallback и delta reconciliation обязательны. |

Новые риски FN-09

| ID | Риск | Обязательный контроль |
| --- | --- | --- |
| R-56 | Public raw user lookup: hashes/tokens/PII. | Route off; permission, DTO allowlist, throttle, access-log review. |
| R-57 | IDOR/wrong-role writes в чужой order/chat/image. | Policies, scoped binding, zero-side-effect negative tests. |
| R-58 | Обычный user создаёт admin message и запускает mail/Synvolve. | Staff permission, server actor, outbox и audit. |
| R-59 | Параллельные auth contracts и plaintext password path. | Единая policy; password never mailed; session regeneration. |
| R-60 | OAuth state/linking/redirect collision или takeover. | Stateful callback, unique provider subject, explicit linking, exact origin. |
| R-61 | Неоднозначность четырёх streams, orphans и schema/index drift. | Additive mapping, source IDs, nullable-safe readers, approved retention. |
| R-62 | Duplicate chat/mail/webhook и partial outcome. | Idempotency key, transaction, outbox, reconciliation. |
| R-63 | DOM/HTML injection и PII в integration logs. | Text contract, contextual escaping, CSP, redaction tests. |
| R-64 | State-changing GET и unsigned unsubscribe. | Закрыть utility; POST+CSRF+Policy; signed unsubscribe. |
| R-65 | Session/OAuth/runtime parity production не доказана. | Environment checklist, provider console audit, secure cookie policy, rehearsal. |

Условие старта: FN-09 не готов к production migration, пока не закрыты R-56/R-57/R-58/R-64, не утверждены identity/OAuth/chat ADR и не пройдены staging role×ownership/replay tests. Действующий production остаётся владельцем новых заказов, сообщений и переводов; перенос выполняется по модулям без перегенерации публичных assets.

C.11. Почта, очереди, jobs и scheduler: FN-10

Аудит выполнен без отправки писем, запуска scheduler/worker и вызова SMTP/provider. Локальная БД использовалась только для агрегатов; адреса, тексты сообщений, queue payload и секреты не читались.

Подтверждённые факты и влияние

| Область | Подтверждённый факт | Влияние / gate |
| --- | --- | --- |
| Объём | 33 Mailables, 3 Notifications, 13 console commands и 5 scheduled commands. | Нужен утверждённый registry: owner, transactional/marketing, locale, consent и template version. |
| Queue | Локально default=sync; jobs и failed_jobs пусты. | Queued mail фактически работает в caller process; production workers/retries ещё не доказаны. |
| SMTP | TLS peer/name verification отключена; SwiftMailer transport изменяется в app boot. | Critical gate: включить verification и заменить SwiftMailer только по подтверждённому provider contract. |
| Requests | Order/payment/chat/registration mail преимущественно отправляется напрямую. | SMTP failure оставляет partial state; browser/provider retry способен повторить business side effects. |
| Public previews | Mail preview GET может создавать recovery token/coupon и читать private order/user references. | Закрыть production route; preview только на synthetic fixtures без DB writes. |
| Scheduler | Пять events используют default withoutOverlapping; cache=file, cron topology неизвестна. | Distributed one-server lock, explicit timezone/TTL, heartbeat и max batch обязательны. |
| Abandoned carts | 209 rows; 108 first-mail candidates до cleanup; 19 expired tokens; 2 coupon candidates. | Текущий cleanup/flags не являются delivery ledger; команды не запускались. |
| Overdue | 59 orders считаются due текущим read-only алгоритмом, marker заполнен у 0. | Перед включением — dry-run, business approval, atomic claim/outbox и ограничение batch. |
| Consent | 162 из 252 active date coupons связаны с news=NO; unsubscribe часто placeholder. | Marketing остановить до working suppression, signed unsubscribe и bounce/complaint policy. |
| Языки/assets | Семь locale сохраняются; global locale, random content и external assets делают retry нестабильным. | Immutable locale/template/content snapshot; public CSS/JS по-прежнему не пересобираются. |

Детальный план закрытия FN-10

| Шаг | Что выполняется | Критерий готовности |
| --- | --- | --- |
| 1 | Немедленный containment | Закрыть public previews, проверить access/token/coupon effects, включить SMTP TLS verification. |
| 2 | Production inventory | Подтвердить cron hosts, queue/cache driver, workers, last run/backlog, provider/bounce metadata без PII. |
| 3 | Mail registry | Классифицировать 33 Mailables/3 Notifications, owner, locale, consent и template version. |
| 4 | Additive outbox | Сохранять unique domain event вместе с order/payment/chat state; outbound только after commit. |
| 5 | Delivery ledger | Хранить attempt/provider ID и accepted/delivered/bounced/complained/suppressed/unknown outcome. |
| 6 | Queues/workers | Разделить transactional, marketing, integrations и media; настроить timeout/retry/failed/restart/alerts. |
| 7 | Scheduler | Distributed one-server locks, explicit timezone/TTL, dry-run/max batch и last-success heartbeat. |
| 8 | Testing/cutover | Mail sink, seven-locale/crash/concurrency/two-host tests; переключать каждый контур отдельно. |

Новые риски FN-10

| ID | Риск | Обязательный контроль |
| --- | --- | --- |
| R-66 | Public mail preview меняет данные или раскрывает private content. | Production route off; synthetic fixture; GET без DB diff. |
| R-67 | SMTP TLS verify off и SwiftMailer blocker. | Verified TLS/CA/host; confirmed EHLO; Symfony Mailer adapter. |
| R-68 | Synchronous mail создаёт partial order/payment/chat state. | After-commit outbox и deterministic message key. |
| R-69 | Queue/worker/provider outcome не доказаны. | Managed queues, receipts, failed/restart metrics и runbook. |
| R-70 | File scheduler lock не гарантирует one-server. | Distributed lock, explicit TTL/timezone, heartbeat. |
| R-71 | Cart cleanup/token/coupon flags расходятся с delivery. | Campaign state machine, claim, receipt и retention. |
| R-72 | Consent/unsubscribe/suppression нарушены. | Signed suppression, registry, bounce/complaint lifecycle. |
| R-73 | Overdue batch и send-before-marker duplicate. | Dry-run/max batch, atomic claim/outbox/reconciliation. |
| R-74 | Locale/random/remote assets делают retry разным. | Immutable locale/template/content/asset snapshot. |
| R-75 | Raw HTML и PII logging. | Escaped templates/sanitizer, redaction и retention. |
| R-76 | PDF path mutable и MIME неверен. | Private artifact receipt/hash и application/pdf. |
| R-77 | Alt/media retry и file/DB atomicity не работают ожидаемо. | Async after-commit jobs, exception taxonomy и artifact receipt. |

Условие старта: framework migration не должна автоматически включать новый mailer, queue workers или scheduler. Сначала закрываются R-66/R-67/R-72, затем вводится shadow outbox и только после provider/worker rehearsal переключается один контур. Legacy продолжает принимать заказы, чаты и переводы; rollback не восстанавливает старый dump поверх новых production-данных.

C.12. Публичный каталог, карточки и конструкторы: FN-11

Read-only аудит выполнен без вызова публичных GET приложения, без изменения каталога/БД и без пересборки CSS/JS. Проверены old/new gallery routes, карточки, фильтры, canvas, collage, modular, family, portrait, caricature/Simpsons, prices/sizes, SA catalogue API, переводы, SEO, session state и asset topology.

Подтверждённые факты и влияние

| Область | Подтверждённый факт | Влияние / gate |
| --- | --- | --- |
| Масштаб | 72 детальных контракта; 1 038 gallery items, 41 category, 80 sizes. | Каталог переносится отдельными vertical slices, не одним CRUD-модулем. |
| Переводы | 64 779 Voyager translation rows; public locale lv, lt, pl, ru, de, en, ee; также есть 6 rows et. | Сохраняются PHP lang files, DB translations, base fields, slugs/SEO и текущий fallback; ee/et не переименовывать автоматически. |
| Public write GET | /set_sizes, /set_genre, /set_style записывают catalogue DB без auth/transaction; set_sizes имеет несовместимую signature. | Critical containment до миграции: route off; при необходимости — authorized CLI/admin dry-run command. |
| Item route | Новая /gallery/{type}/item/{item} ищет category через getBy(false) и при текущих 41 непустых URL abort 404. | Отдельный hotfix после решения primary category/canonical URL и route tests. |
| Целостность | Подтверждены 28/37/31/66 orphan item links в category/size/color/room-tag pivots; рабочие foreign indexes не подтверждены. | Только quarantine/owner decision; автоматическая очистка запрещена. Индексы — после EXPLAIN и duplicate audit. |
| Цены | Цена складывается из custom size/sale fields, options, production time, country multiplier, session discount и отдельной SA projection. | Display, basket, order и SA должны использовать одну server-side pricing authority/version. |
| Session | Просмотр item на GET пишет recently viewed; recommendation query пишет discount state. | Поведение фиксируется repeat/multi-tab tests; query не может быть ценовым authority. |
| Routes/SEO | Параллельно существуют old/new handlers, redirects, numeric и translated identifiers; route:list блокируется missing ImageController. | Сначала полный registry/access logs, затем redirect/canonical/sitemap/feed matrix без chain и locale loss. |
| Frontend | Mix только конкатенирует вручную написанные public files. Зафиксированы 12 outputs и SHA-256; PhotoEditor.js включён дважды. | Vite, rebuild, reorder, re-minify и удаление duplicate запрещены до отдельной browser/visual программы. |
| Проверки | PHP 7.4 lint: 16 files без ошибок. SA catalogue tests: 21 test, 108 assertions. | Public gallery/generator browser tests ещё нужно создать до cutover. |

Детальный план закрытия FN-11

| Шаг | Что выполняется | Критерий готовности |
| --- | --- | --- |
| 1 | Security containment | Public catalogue maintenance GET дают 404/403 и zero DB diff; item route hotfix имеет positive/negative/canonical tests. |
| 2 | Production inventory | Получены traffic/status/locale, exact counts/orphans, translation watermarks, price/country usage и slow plans без PII/content. |
| 3 | Route/SEO contract | Утверждены old/new URL ownership, primary category, slugs, redirects, canonical, hreflang, schema, sitemap и feeds. |
| 4 | Locale/data migration | Все public/extra/CRM locale data перенесены count/hash; base fields и fallback сохранены; orphan cohort не потерян. |
| 5 | Pricing authority | Одинаковый item/size/options/country/time даёт одну цену в page, basket, order и SA API; client price не принимается. |
| 6 | Generator characterization | Canvas/collage/modular/family/portrait/caricature/Simpsons проходят start→upload→preview→basket/order, включая limits/retry/XSS. |
| 7 | Frozen assets | 12 outputs и manifest скопированы byte-identically; hashes/load order/cache/browser console совпадают; build не запускался. |
| 8 | Live cutover/rollback | Legacy остаётся writer; выполнены delta/tombstones, final reconciliation и покомпонентное переключение без остановки новых заказов. |

Новые риски FN-11

| ID | Риск | Обязательный контроль |
| --- | --- | --- |
| R-78 | Public maintenance GET меняет catalogue DB. | Route off; authorized dry-run/batch/transaction/receipt. |
| R-79 | Новая item route возвращает 404; category/type scope неоднозначен. | Primary-category/canonical ADR; route fixtures и отдельный hotfix. |
| R-80 | Route registry неполон; duplicate names зависят от порядка. | Восстановить route boot; unique names; route/cache snapshot diff. |
| R-81 | Потеря языков и ee/et semantics. | Сохранить все stores/codes; locale count/hash/delta matrix. |
| R-82 | Display/cart/order/SA price drift. | Единая pricing authority, versioned options, cross-channel fixtures. |
| R-83 | Unsafe generator upload/base64/client-price code станет reachable. | Reachability registry, upload limits/MIME/decode, server recompute. |
| R-84 | Orphan pivots и недостаточные indexes. | Quarantine, owner decision, EXPLAIN и additive online indexes. |
| R-85 | N+1/random queries дают latency и nondeterministic output. | Production profile, deterministic fixtures, semantic response diff. |
| R-86 | Пересборка/порядок manual assets ломает UI. | Byte-identical artifacts, manifest+SHA/load-order gate; no Vite. |
| R-87 | Hardcoded production/CDN/fonts создают outage/CSP coupling. | Inventory, pin/SRI/self-host decision и outage fixtures. |
| R-88 | Raw translated/Voyager/user HTML создаёт XSS/context break. | Field/context registry, allowlist sanitizer и encoding tests. |
| R-89 | GET item меняет viewed/discount session. | Explicit compatibility/repeat tests; query не управляет ценой. |
| R-90 | Old/new URL, slug, canonical, sitemap/feed regression. | Access logs, redirect map и crawl/schema/feed differential tests. |
| R-91 | Production edits каталога/переводов расходятся после snapshot. | One writer, CDC/delta/tombstones, final freeze/hash/rollback rehearsal. |

Условие старта: FN-11 не готов к production migration, пока не закрыты R-78/R-79/R-80, не утверждены locale/price/SEO/orphan решения и не пройдены seven-locale browser, generator, public↔basket↔order↔SA price, delta и frozen-asset tests. Действующий production продолжает принимать заказы и изменения переводов и остаётся единственным write-owner до покомпонентного cutover.

C.13. Voyager BREAD и собственная админка: FN-12

Read-only аудит выполнен без запуска административных действий, изменения БД/файлов, отправки писем и вызова внешних систем. Проверены Voyager route factory и middleware, 133 BREAD, роли и permissions, custom controllers/views, каталог, переводы и схема пококомпонентного cutover при продолжающем работать production.

Подтверждённые факты и влияние

| Область | Подтверждённый факт | Влияние / gate |
| --- | --- | --- |
| Масштаб | 133 BREAD; 1 997 полей DataRows; 28 relationship fields; 40 custom Voyager views. | Нужен подписанный manifest каждого модуля; установка Filament не заменяет аудит функций. |
| Рабочие definitions | 131 модуль имеет существующие model и table. | Их можно переносить только после проверки полей, ACL, переводов, файлов и custom actions. |
| Stale definitions | ID 27 canvas и ID 129 a_collag_faq ссылаются на отсутствующие model/table; рядом есть корректный a_collage_faq. | Не удалять автоматически: нужны production access logs и решение repair/archive/retire. |
| Dynamic routing | Voyager строит resource/action/relation/media routes из data_types при старте приложения. | Target registry должен быть статическим и версионируемым; cached/uncached routes сравниваются. |
| Custom admin perimeter | 52 route declarations после Voyager::routes() не входят в admin.user; защита в controllers неоднородна. | До миграции нужен единый auth + explicit ability perimeter и запрет изменяющих GET/ANY. |
| Права | 8 ролей, 675 permissions и 2 080 назначений; browse_admin имеют 6 ролей. | Переносится фактическая role×resource×action матрица, включая forbidden direct URL и custom actions. |
| Orders | Custom BREAD controller заказов реализует index/show/update, но не полный Voyager resource/action contract. | Orders становятся специализированной Filament Page/Actions; generic CRUD опасен для ID, статусов, денег и чатов. |
| Переводы | Всего 64 779 rows: 51 416 BREAD content; 13 003 Voyager metadata/menu; 360 legacy/orphan table rows. | Сохраняются все источники; metadata архивируется/отображается осознанно, orphan history не удаляется без владельца. |
| Языки | Активны en, ru, lv, ee, lt, de, pl; дополнительно 6 строк et; CRM требует ru, en. | ee нельзя автоматически заменить на et; все существующие языки сохраняются. |
| PHP dictionaries | AdminLocaleController содержит чтение/перезапись resources/lang через dynamic include/scandir/fopen. | Нужно подтвердить реальное использование; при сохранении — allowlist, versioning, syntax check, atomic write и audit. |
| Media/operations | Voyager media допускает MIME *, root /, move/delete/rename; Compass включён в production. | BREAD builder/Database/Compass не переносятся как production-функция; media получает строгую policy и журнал. |
| Большие таблицы | users 23 801, orders 14 423, order_action 6 696, coupons 1 586, alt suggestions 1 158, gallery items 1 038. | Нужны server-side pagination, production query plans, indexes и ограниченные bulk actions. |
| Работающий production | Заказы, каталог и переводы продолжают изменяться во время разработки. | Legacy остаётся единственным writer модуля до final delta; Filament сначала работает read-only. |
| Frontend | Публичные CSS/JS остаются frozen и не пересобираются. | Изолированная сборка Filament не меняет public Mix outputs, порядок plugins и manifest. |
| Тесты | Специализированных BREAD/admin writer/permission/browser tests среди 23 test files не найдено. | Нужны characterization, role×action, locale, media, concurrency и rollback tests на каждый модуль. |

Детальный план закрытия FN-12

| Шаг | Что выполняется | Критерий готовности |
| --- | --- | --- |
| 1. Production evidence | Снять metadata-only snapshot и access logs по BREAD/custom routes; назначить владельцев. | Понятно, какие модули/actions реально используются и кем. |
| 2. Manifest 133 модулей | Для каждой строки принять Resource/custom Page/archive/repair/retire; записать fields, ACL, translations, files, UAT и rollback owner. | Нет неклассифицированных строк; решения подписаны. |
| 3. Security containment | Закрыть весь /admin auth+ability; убрать writes из GET/ANY; добавить actor/audit/idempotency необратимым actions. | Anonymous/wrong-role дают 403/404 и нулевой DB/file/provider diff. |
| 4. Translation adapter | Сохранить текущий storage, все locale rows, base fields и PHP dictionaries; добавить optimistic locking и conflict UI. | Locale/table/column counts и hashes совпадают; одновременно пишет один UI. |
| 5. Простые волны | Перенести read-only/reference, затем localized content/catalog, menu/settings и roles/permissions. | Per-module CRUD/filter/relation/translation/upload/ACL parity и UAT. |
| 6. Сложные волны | Blog/gallery/SEO/alt/media, затем orders/chats/payments/Venipak/SA как специализированные Pages/Actions. | Domain side effects, receipts, retries, ownership и rollback доказаны. |
| 7. Module cutover | Voyager write gate конкретного модуля, final delta/hash/media/permission reconciliation, переключение одного writer и observation. | Новые заказы и другие модули продолжают работать; rollback rehearsal успешен. |
| 8. Decommission | Экспортировать metadata, оставить read-only retention window, отключить dynamic routes и только затем удалить package dependency. | Нет runtime/write dependency; backup/restore и business acceptance подтверждены. |

Новые риски FN-12

| ID | Риск | Обязательный контроль |
| --- | --- | --- |
| R-92 | Custom admin routes вне admin.user дают обход ACL. | Единый admin perimeter, explicit abilities, POST/CSRF, role matrix. |
| R-93 | DB-driven routes/metadata теряются или расходятся с route cache. | Immutable snapshot, статический registry, cached/uncached tests. |
| R-94 | 675 permissions и custom actions неверно отображаются в Filament. | Deny-by-default policies и 8-role negative/positive tests. |
| R-95 | 1 997 field contracts, relations и validation упрощаются. | Field-level manifest и parity до включения записи. |
| R-96 | Voyager и Filament создают lost update переводов/контента. | Один writer, optimistic lock, delta ledger и conflict UI. |
| R-97 | Media paths, derivatives и delete semantics теряются. | Artifact manifest/hash, allowlist, receipt и rollback test. |
| R-98 | Menu/settings/translated navigation меняют runtime. | Typed mapping, URL/order/locale snapshot и owner UAT. |
| R-99 | BREAD builder/Database/Compass/media остаются опасными production tools. | Не переносить schema tools; least privilege; migrations only. |
| R-100 | Stale definitions и неполные controller methods ломают routes. | Access logs, repair/retire decisions, explicit Pages. |
| R-101 | 40 custom views/actions и business side effects исчезают. | Screen/action inventory, specialized implementation, browser UAT. |
| R-102 | Bulk/delete/reorder/action повторяется при retry/concurrency. | Idempotency receipt, transaction/lock, concurrency tests. |
| R-103 | Большие list screens дают latency/memory regression. | Production profile, pagination, indexes, bounded selects. |
| R-104 | Production edits после snapshot не попадают в target. | CDC/delta/tombstones, component gate, final hashes. |
| R-105 | Rollback перезаписывает новые production writes. | Forward reconciliation; target writer off; без полного DB dump restore. |
| R-106 | PHP language editor повреждает или раскрывает locale files. | Allowlist, atomic versioned write/audit либо retire. |
| R-107 | ee/et, metadata и orphan translations удаляются/нормализуются ошибочно. | Сохранить/архивировать все rows; explicit mapping и owner decision. |

Условие старта: FN-12 не готов к production migration, пока не закрыт admin ACL perimeter, не подписаны решения и владельцы всех 133 модулей, не сверены все 64 779 переводов и не пройдены staging role×action/browser/concurrency/delta/rollback tests. Production продолжает создавать заказы и менять переводы; Voyager остаётся writer конкретного модуля до его контролируемого переключения. Публичные assets не пересобираются.

C.14. SEO, sitemap/feeds и вспомогательные endpoints: FN-13

Аудит выполнен без вызова массовых translation/meta writers, review POST, mail preview, gift-card PDF, Google Places и Synvolve capture. Локальная БД использовалась только для агрегатов; безопасными GET проверены валидность и объём XML. Код, business DB и публичные CSS/JS не изменялись.

Подтверждённые факты и влияние

| Область | Подтверждённый факт | Влияние / gate |
| --- | --- | --- |
| Активные редиректы | 256 правил разворачиваются в 2 048 routes; 248 unique sources. Исторический redirect_old.php с 550 декларациями не подключён. | Переносится только подписанная активная карта; old-файл не объединяется автоматически. |
| Качество карты | 7 duplicate groups, 4 source с разными targets, 3 chains, 13 URL с пробелами и 72 non-ASCII. | Нужны один target/status на source, encoded URL tests и one-hop validation. |
| Польский домен | Широкий /pl/* объявлен раньше generated redirects; /pl/canvas уходит на homepage viar-art.pl без path/query. | SEO owner утверждает cross-domain path/query/canonical/sitemap policy. |
| Route boot/cache | Raw header()+exit выполняется при загрузке routes; snapshot содержит 2 003 Closures, 5 duplicate-name groups и 11 missing handlers. | До cutover обязательны controller routes, unique names, 0 missing handlers и cached/uncached parity. |
| Sitemap/robots | XML валиден: index 7 locales; product/image sitemap 1 174/1 140 URL и 3 581 images. Laravel robots делает 302 на самого себя. | Один deterministic robots owner, stable lastmod и locale/domain golden tests. |
| Товарные feeds | Google/Kurpirkt/Salidzini дают по 7 125 offers, 4.9–11.1 MB; Blade не сбрасывает sale-price variables между offers. | Golden price/multiplier samples, deterministic projection, cache/streaming и merchant validation. |
| Переводы и SEO | Anonymous GET /translate_item и /set_meta массово сохраняют переводы/metadata; translation query OR не сгруппирован, TLS verify отключён. | Немедленно закрыть; заменить authenticated command с dry-run, run ledger, backup и delta. |
| Отзывы | Файлы/base64 не имеют effective MIME/size/rate/ownership validation; email может связать отзыв с existing user/order. | Signed order token, FormRequest, quarantine, moderation, idempotency и retention. |
| Preview/test | Mail preview содержит private IDs и может менять token/coupon; gift-card ANY route имеет несовместимую method signature. | Production routes off; synthetic non-production preview; typed authorized artifact service. |
| Google/Synvolve | Google failure не negative-cache; включённый Synvolve test receiver сохраняет и возвращает full payload без API key. | Rate/backoff/stale cache; production flag assertion; auth/redaction/retention в staging. |
| Языки | Public сохраняет lv, lt, pl, ru, de, en, ee; DB содержит et anomaly; CRM требует ru, en. | Коды и storage не переименовывать. |
| Живой production | Заказы, каталог и переводы продолжают изменяться во время проекта. | Legacy остаётся единственным writer до fresh watermark, final delta и покомпонентного cutover. |

Детальный план закрытия FN-13

| Шаг | Что выполняется | Критерий готовности |
| --- | --- | --- |
| 1. P0 containment | Закрыть public translation/meta, mail/debug/gift-card/test routes; усилить review upload/ownership. | Anonymous 404/403; нулевой DB/file/provider diff; production test flag off. |
| 2. Production evidence | Получить 30–90 day anonymized redirects/404/errors/slow logs, Search Console и merchant diagnostics. | Понятно фактическое использование URL, crawler/feed errors и SLA без PII/secrets. |
| 3. Signed contracts | Утвердить 256 redirect rules, PL mapping и disposition 47 auxiliary routes. | Нет conflicting/ownerless rules; preserve/restrict/replace/remove подписано. |
| 4. Route-cache gate | Заменить header/closures, восстановить или удалить ImageController route, разрешить duplicate names. | Fresh route boot/list/cache проходят; cached/uncached locale/API/admin parity. |
| 5. XML/feed projection | Выделить read-only services, stable lastmod, per-offer state, chunk/cache/ETag. | Schema/count/canonical/image/price golden corpus совпадает с approved legacy output. |
| 6. Safe writers | Translation/meta — command+dry-run+ledger; review — verified token+upload policy; previews — synthetic. | Actor, scope, affected rows/artifacts, retry/rollback и moderation доказаны. |
| 7. Shadow/delta | Генерировать redirects/XML/feeds на свежем snapshot, сравнивать без public ownership; выполнить final catalogue/translation delta. | Hash/count/URL/price diff в допуске; legacy остаётся writer до решения. |
| 8. Canary/rollback | Переключить только SEO/feed wave и мониторить 404/5xx/hops/crawl/feed rejects/latency/cache. | Rollback возвращает предыдущую route/map/XML artifact version без DB restore. |

Новые риски FN-13

| ID | Риск | Обязательный контроль |
| --- | --- | --- |
| R-108 | Raw redirect завершает route boot. | Exact controller redirects и console/HTTP near-match tests. |
| R-109 | Duplicate/conflicting/chained redirects. | Versioned unique map, one-hop/cycle validator. |
| R-110 | PL catch-all теряет path/query. | Signed cross-domain mapping; GET/HEAD only. |
| R-111 | Image debug раскрывает paths и создаёт SSRF/loop risk. | Public debug off; local-first resolver и URL/IP allowlist. |
| R-112 | 2 003 Closures блокируют route cache. | Controller conversion и cached/uncached parity. |
| R-113 | Missing ImageController блокирует registry. | Restore/remove после reference и traffic audit. |
| R-114 | Anonymous translation/meta GET массово пишет DB. | Immediate containment; dry-run/ledger/backup. |
| R-115 | Mail preview меняет tokens/coupons и использует private IDs. | Production off; synthetic authenticated preview. |
| R-116 | Review upload/ownership не защищены. | Signed order proof, validation, rate и moderation. |
| R-117 | Gift-card route signature/auth/storage несовместимы. | Typed authorized POST/service и immutable artifact. |
| R-118 | Robots self-loop и locale/domain sitemap drift. | Один robots/canonical contract и golden tests. |
| R-119 | Feed sale-price state leak и большие uncached ответы. | Deterministic offers, golden money, cache/stream. |
| R-120 | Synvolve test receiver раскрывает payload при ошибочном flag. | Deploy assertion, auth/redaction/retention. |
| R-121 | Google Places failure amplification/debug leakage. | Rate/backoff/negative cache; no production debug. |
| R-122 | Duplicate names/precedence меняют handler/URL. | Unique names и executable route matrix. |
| R-123 | Live SEO/catalogue/translation delta теряется. | Watermarks, final delta, один writer, component cutover. |
| R-124 | Нет production crawler/merchant/runtime evidence. | Logs, Search Console/feed diagnostics и owner UAT. |

Условие старта: основной L2-аудит FN-01…FN-13 завершён, но production migration не начинается, пока не закрыты P0 public mutating/debug/preview risks, не подписаны redirect/PL/route contracts, не получены production logs/Search Console/merchant evidence и не пройдены route-cache, seven-locale XML/feed, review security, delta, canary и rollback tests. Production продолжает принимать заказы и изменения переводов; legacy остаётся writer до контролируемого переключения. Публичные assets не пересобираются.

C.15. Уточнение границ и обязательный P0-план до начала миграции

Текущий результат — аудит и план. Ранее проверенные технические прототипы не включены в проект и не должны трактоваться как выполненное исправление. Ниже зафиксировано фактическое состояние, приоритет работ и критерии приёмки для отдельного этапа реализации.

Что является фактом на текущий момент

| Область | Фактическое состояние | Влияние / обязательное действие |
| --- | --- | --- |
| Границы | Код приложения, routes, config, Blade и tests не изменены. | Считать P0-контроли открытыми работами, а не завершённой реализацией. |
| Production | Сайт продолжает принимать заказы; статусы, оплаты, чаты, каталог и переводы меняются в legacy. | Legacy остаётся system of record и единственным writer до final delta и component cutover. |
| Языки | Public locales: lv, lt, pl, ru, de, en, ee; есть et anomaly; CRM использует ru, en. | Сохранить все строки, fallback и URL-контракты; перенос подтверждать count/hash/delta и seven-locale tests. |
| Frontend | Готовые CSS/JS поддерживаются вручную; Mix только конкатенирует и versioning. Отдельного Webpack-приложения нет. | Не переводить public frontend на Vite и не перегенерировать assets. Vite допустим только изолированно для Filament. |
| Среда | Текущий runtime проекта — OSPanel PHP 7.4.30; PHP 8.3/8.4 нужен отдельному Laravel 13 контуру. | Разделить legacy и target runtime, не запускать необратимые upgrade-команды на live-копии. |

P0. Auxiliary, preview, debug и test endpoints

| Проблема | План исправления | Критерий приёмки |
| --- | --- | --- |
| Public translation/meta writers | Default-off gate, отдельная authorization, typed command/service, dry-run, журнал и rollback. | Anonymous blank 404; authorized run имеет preview, audit и zero unexpected DB diff. |
| Mail preview | Убрать production data/side effects; оставить synthetic local/admin preview. | Нет PII, coupons, recovery tokens, mail/provider side effects при GET. |
| Image debug | Запретить debug route/query в production до handler и localization redirect. | Нет раскрытия filesystem paths; все семь locale variants дают одинаковый deny. |
| Gift-card HTTP generation | Закрыть публичный HTTP-вход, сохранив внутренний paid-order flow; выделить typed service. | Anonymous deny; internal payment flow создаёт один idempotent artifact с корректным code/locale/price. |
| Synvolve test receiver | Default-off и production double opt-in; не менять рабочий CRM↔SA webhook. | Production disabled assertion; test payload не доступен без согласованного break-glass. |
| Route/error baseline | Исправить missing ImageController, Closures/route-cache и 404 view до migration gate. | Fresh boot, route:list, route:cache, 404/500 smoke проходят без debug leakage. |

P0. Отзывы, ownership, файлы и публикация

| Подтверждённый риск | Требуемый контроль | До закрытия |
| --- | --- | --- |
| Guest email может связать review с чужим user/order. | Auth-bound ownership либо signed guest order context; server-side email и owned latest order. | Не переносить writer в новый контур и не считать review flow безопасным. |
| Два pipeline: reviews и our_works. | Owner decision: merge, retain или archive; migration map и moderation parity. | Оба corpus сохранять; не объединять и не удалять данные автоматически. |
| Upload/base64 без достаточных limits. | MIME/size/dimensions/WebM checks, generated names, private quarantine, AV/CDR, cleanup failpoints. | Не публиковать новый media до moderation и negative security tests. |
| Raw review text в шести Blade consumers. | Plain-text/sanitizer policy, escaped render и проверка существующего corpus. | R-126 stored-XSS остаётся открытым. |
| Нет idempotency/retention/translated validation UX. | Duplicate window/key, outbox для mail, retention/DSAR и inline errors для семи locales. | Не закрывать P0 только throttle или MIME-проверкой. |

Порядок следующего этапа

- Подписать owner-решения по auxiliary routes, guest review policy, reviews/our_works и moderation lifecycle.

- Реализовать P0 отдельными небольшими пакетами на ветке, не смешивая их с Laravel/Filament upgrade.

- На каждый пакет повторно выполнить PHP 7.4 lint, feature/security tests и zero-side-effect проверки.

- Развернуть на production-like staging с копией без PII, всеми семью public locales и frozen frontend assets.

- Подготовить ENV/config fingerprint, final delta, canary и rollback без отката новых production orders/translations.

- Только после P0 и L3 evidence начинать покомпонентный shadow/read-only перенос в Laravel 13 и Filament 5.

Условие старта: текущий аудит достаточен для формирования work packages и оценки диапазоном, но не для объявления проекта готовым к переключению или для fixed-price без production evidence. Все новые заказы, платежи, чаты, изменения каталога и переводов продолжают приниматься legacy до явного cutover конкретного модуля.

C.16. Готовность production и инфраструктуры: L3-01

Read-only аудит выполнен без чтения секретов, персональных данных и содержимого заказов, чатов или переводов. Проверены локальная OSPanel-среда, tracked config, служебные метаданные локальной БД, scheduler/queue/cache/session, storage/logging и наличие deployment/backup contracts. Локальные факты не выдаются за состояние production.

Что подтверждено и как это влияет на проект

| Область | Подтверждённый факт | Влияние / обязательное действие |
| --- | --- | --- |
| Legacy runtime | PHP 7.4.30 ZTS из C:\OSPanel\modules\php\PHP_7.4; Apache 2.4.54. | Сохранить как legacy baseline. Laravel 13 разворачивать рядом в отдельном PHP 8.3/8.4 runtime, без in-place замены. |
| Локальная БД | MariaDB 10.6.9; 185 InnoDB tables (~106 MiB); jobs=0, failed_jobs=0, sessions=18 на момент среза. | Повторить metadata inventory на production. Пустые local queue tables не доказывают отсутствие фоновой нагрузки. |
| Scheduler | В коде пять периодических commands; local OSPanel cron и подходящие Scheduled Tasks отсутствуют. | До mail/order jobs нужен ровно один scheduler owner, shared locks, timezone, heartbeat и журнал success/failure. |
| Queue | Default queue — sync; worker/Supervisor/service manifests и retry/drain/restart policy в repo нет. | Не переносить mail/webhook/file jobs без purpose queues, outbox/idempotency, failed-job runbook и controlled drain. |
| Cache / sessions | ENV example задаёт file sessions на 120 минут; config fallback — database на 720; sessions table существует. | Подписать effective driver/cookie/TTL/locking contract и проверить multi-host continuity для login/cart/admin. |
| Storage | public/storage локально является Windows Junction; release step создания link/permissions отсутствует. | Для target нужен явный link/mount/object-storage contract и smoke read/write/delete/download на каждом host. |
| Logging | Default — один laravel.log; локально около 25 MB; central rotation/redaction contract не найден. | Ввести rotation, quota, central aggregation, correlation IDs, redaction и retention до canary. |
| Время | PHP/app/DB используют разные local timezone contexts: Moscow, Riga, Kiev/Etc-GMT-3. | Хранить integration events в UTC; выбрать business timezone и пройти DST tests для scheduler/orders/payments. |
| DB recovery | Local binlog/GTID выключены; backup/restore scripts и rehearsal evidence в repo отсутствуют. | Production cutover запрещён до encrypted backup, PITR/replica inventory и изолированного restore drill с RPO/RTO. |
| Release artifact | CI/CD, immutable deploy, healthcheck и rollback definitions в repo не найдены; tracked temp/backup files требуют review. | Получить внешний DevOps runbook, ввести artifact allowlist и исключить dump/backup files после security review. |
| Frontend | Действующие public CSS/JS являются замороженным контрактом; инфраструктурный аудит их не пересобирал. | Не выполнять Mix/Webpack→Vite и re-minify. Проверять прежние assets hashes, load order и seven-locale browser golden. |
| Live production | Сайт продолжает принимать новые orders, payments, chats, content и translation edits. | Legacy остаётся единственным write-owner каждого модуля до final delta и атомарного component cutover. |

Что запросить у production до начала миграции данных и фоновых процессов

| Evidence package | Что предоставить без секретов и PII | Критерий готовности |
| --- | --- | --- |
| Topology и runtime | LB/proxy, web/CLI/workers, DB/replica, Redis, storage; host counts, versions, PHP SAPI/extensions/effective config. | Все runtime owners и network boundaries известны; staging воспроизводит production topology. |
| Effective Laravel config | ENV keys/presence/types и config-cache fingerprint без значений; queue/cache/session/mail/filesystem drivers. | Нет test-key/fallback и неизвестных production defaults; секреты поступают только из secret manager. |
| Scheduler | Cron/service manifest, owner, timezone, lock store и 30-дневные success/failure/overlap buckets для пяти commands. | Ровно один owner; heartbeat и alerts проверены. |
| Queues | Purpose queues/workers, depth/oldest age/failures, retry/backoff/timeout/restart и rolling-deploy policy. | Enqueue/process/fail/retry/drain/restart rehearsal проходит без duplicate provider side effects. |
| Database | Version/topology, schema objects, size/growth, charset/collation/sql mode/timezone/isolation, binlog/replica/PITR. | Metadata baseline подписан DBA; production limits используются в boundary/load tests. |
| Backup / restore | Schedule, encryption, retention, last success и изолированный restore log с counts/hashes. | Восстановление успешно; фактические RPO/RTO измерены и приняты. |
| Storage / files | Public/private locations, permissions, free space/growth, backups, link/mount step и orphan/reference counts. | Fresh-release synthetic file/PDF smoke проходит на каждом host. |
| Logs / metrics / alerts | Rotation, retention, central search, redacted sample, dashboards и тестовый alert для HTTP/DB/queue/scheduler/disk/providers. | Событие прослеживается по correlation ID без PII/secret; on-call получил alert. |
| Deployment / rollback | Immutable artifact/build, migrations, caches, health checks, traffic switch и rollback runbook. | Atomic game day доказал возврат legacy owner без stale DB restore. |
| Live write ownership | Подписанная матрица orders/payments/chats/content/translations/integrations, watermarks, delta и reconciliation. | В любой момент один writer на компонент; rehearsal не теряет и не дублирует новые записи. |

Обязательные go/no-go gates

| Gate | До какого действия | Что должно быть доказано |
| --- | --- | --- |
| L3-G01 | Target staging | Воспроизводимый PHP 8.3/8.4 runtime, extensions, topology, DB/Redis/storage и sanitized effective config. |
| L3-G02 | Scheduler/mail/jobs migration | Exactly-one scheduler, purpose workers, locks, retry/failed/drain/restart/monitoring tests. |
| L3-G03 | Data rehearsal | Encrypted backup, PITR/replica facts и успешный isolated restore с измеренными RPO/RTO. |
| L3-G04 | File/PDF rehearsal | Production metadata corpus, capacity/permissions/link-mount и public/private file smoke. |
| L3-G05 | Canary | Central logs/metrics/alerts, correlation/redaction, health checks и atomic application rollback. |
| L3-G06 | Production cutover | Final delta, one-writer matrix, orders/payments/chats/translations invariants и live-write-safe rollback game day. |

Рекомендуемый порядок следующего этапа

- DevOps, DBA и владельцы заполняют 22 пункта production evidence request без credentials, PII и raw provider payload.

- Из production backup выполняется restore в изолированный staging; фиксируются RPO/RTO и count/hash manifests.

- На восстановленной среде запускается legacy PHP 7.4 characterization baseline без live provider credentials.

- Рядом создаётся воспроизводимый Laravel 13 runtime, CI, health checks, worker/scheduler manifests и наблюдаемость.

- После закрытия L3-G01…G05 начинаются shadow/read-only волны, final delta и component cutover rehearsals.

- Production cutover назначается только после owner sign-off L3-G06; rollback возвращает legacy application owner и не откатывает новые данные старым dump.

Условие старта: статический аудит достаточен для декомпозиции и диапазонной оценки, но не для fixed-price cutover. До L3-G01…L3-G03 запрещено начинать migration, которая меняет production данные или background delivery. Все семь public locales и DB translations сохраняются; legacy production продолжает принимать новые заказы и переводы; frontend assets остаются byte-identical до отдельного доказанного решения.

C.17. Подтверждённый production-контур: дополнение к L3-01

Сведения ниже получены read-only командами непосредственно на production-сервере. Значения секретов, персональные данные, содержимое заказов, чатов, переводов и webhook payload не извлекались. Конфигурация другого окружения не входит в область клиентского плана.

Что подтверждено и как это влияет на проект

| Область | Подтверждённый production-факт | Влияние / обязательное действие |
| --- | --- | --- |
| Платформа | Production работает на Laravel 6.20.40 и PHP 7.4 FPM; Nginx направляет сайт в отдельный production socket. PHP 7.4 OPcache не обнаружен. | Legacy baseline подтверждён. Laravel 13 разворачивается рядом на отдельном PHP 8.3/8.4 runtime; performance baseline снимается отдельно. |
| Ресурсы и FPM | 4 vCPU, 7.6 GiB RAM, swap отсутствует, свободно около 19 GiB; production pool допускает до 8 процессов с memory_limit 512 MiB. | До image/PDF/upload/load и parallel release нужны измерения RSS/concurrency, лимиты, alerts и запас диска/памяти. |
| Laravel config | Production: file cache, Redis queue, database sessions, Secure cookie, session lifetime 2880 минут; config cache отсутствует. | Нужно утвердить session/admin TTL, locking/cleanup/capacity и воспроизводимый config/cache шаг release. |
| Scheduler | В коде определены пять периодических задач, но production cron/systemd invocation для schedule:run или schedule:work не найден. | До переноса почты и фоновых задач назначить ровно одного владельца Scheduler; не запускать возможный backlog без reconciliation. |
| Queue worker | Работает один systemd Redis worker для очередей alt-gen и default; retry/timeout заданы, но lifecycle, depth/age/failures и deploy drain не доказаны. | Нужны unit manifest, controlled restart/drain, failed-job runbook, метрики и идемпотентность provider side effects. |
| Synvolve / CRM | В production включён диагностический receiver, сохраняющий полный входящий payload; проверка TLS-сертификата и имени внешнего Synvolve endpoint отключена. | P0: отдельно отключить диагностический receiver, проверить сохранённые артефакты и включить TLS verification после CA/hostname smoke. Массовый replay до этого запрещён. |
| Почта и платежи | SMTP использует порт 25 без явно заданного transport encryption; PayPal работает в live mode. | Подтвердить STARTTLS/certificate и mail route. Payment-проверки выполнять только read-only либо в официальном sandbox без реальных списаний. |
| Security perimeter | phpMyAdmin доступен публично без Nginx allowlist/basic-auth/rate-limit; Fail2ban jail включён. Production .env имеет mode 664. | P0: VPN/IP allowlist для DB admin surface и least-privilege права .env после проверки runtime owner; изменения проводить отдельным change с rollback/smoke. |
| Непрерывность работы | Production продолжает принимать новые заказы, платежи, чаты, изменения каталога и переводов во время подготовки миграции. | Legacy остаётся единственным write-owner каждого модуля до final delta и покомпонентного cutover; stale DB dump не используется для rollback. |

Что обязательно сделать до начала миграционной реализации

- Согласовать отдельный P0 change для Synvolve receiver/TLS, public phpMyAdmin и прав production .env; выполнить rollback и smoke без остановки оформления заказов.

- Зафиксировать systemd worker lifecycle, queue depth/age/failures и создать ровно одного Scheduler owner с heartbeat, locks и alerts.

- Получить production MariaDB/Redis metadata, backup/PITR/retention и провести изолированный restore drill с измеренными RPO/RTO.

- Проверить SMTP STARTTLS, security headers, log rotation/redaction, disk/memory alerts и storage read/write/delete/download на синтетических файлах.

- Только после L3-G01…G05 запускать Laravel 13/Filament 5 на изолированном staging и переходить к shadow/read-only волнам.

Условие старта: production evidence уже достаточно, чтобы выделить P0 work packages и продолжить инфраструктурный аудит, но недостаточно для начала изменений данных, фоновой доставки или fixed-price cutover. Все семь public locales и все переводы сохраняются; действующий frontend не пересобирается.

C.18. Production readiness: данные, backup, release и наблюдаемость

Раздел консолидирует read-only evidence. Секреты, содержимое заказов, сессий, переводов, failed-job payload, SQL slow log и персональные данные не читались. Значения ниже нужны для оценки этапов и обязательных go/no-go gates, а не являются разрешением на изменение production.

Подтверждённые факты и обязательные действия

Production DB. MariaDB 10.11.16: 185 таблиц/~614.6 MiB. Sessions — 40 359 rows/~357 MiB внутри 48-hour окна; translations ~39 MiB, orders ~38 MiB. Binlog выключен. Обязательное действие: Снять metadata/count/hash baseline; утвердить session TTL/capacity. PITR отсутствует: stale DB dump не использовать как rollback.

ALT и очереди. Redis queue DB 0; default/alt-gen sizes = 0; no maxmemory/AOF, RDB snapshots. История: 11 214 alt-gen/max-attempt failures; suggestions: 11 297 failed и 1 834 pending. Обязательное действие: Запрещён bulk retry/flush. Нужны durability/alert contract и reconciliation статусов, попыток и provider outcomes по всем локалям.

Worker. Systemd worker активен, но tries=2 расходится с job tries=3; timeout job 180 s, stop grace 90 s. 132 process failures/restarts произошли за 11 минут 10.07, затем unit стабилен. Обязательное действие: Выровнять attempts/timeout/stop grace, добавить graceful drain, restart-loop alert и idempotent recovery runbook.

Backup/restore. Hestia daily schedule существует, но локальный список и /backup пусты; /backup находится на production-диске. Google Drive backup заявлен, но не проверялся. Owner готов делать manual copies. Обязательное действие: Для каждого checkpoint: DB+files, off-host copy, timestamp/size/checksum. До data migration выполнить isolated restore и принять RPO/RTO.

Release/rollback. Production работает из mutable Git checkout master без current/releases/shared и deploy/rollback/health scripts; working tree содержит 18 modified и 3 untracked paths. Обязательное действие: Не применять git reset/checkout/pull на live tree. Снять exact snapshot/hash, построить clean immutable artifact вне production и отрепетировать atomic rollback.

Переводы и медиа. Live delta включает 16 изменённых PHP language files для de|ee|en|et|lt|lv|pl|ru и три untracked contact images. ALT public corpus использует legacy code ee. Обязательное действие: Сохранить все DB/file translations, оба identifiers ee и et, а также untracked media. Нормализация locale — только после подписанного mapping.

Frontend. Production содержит webpack.mix.js и mix-manifest.json; Vite config/manifest отсутствуют. Package.json новее lock/manifest. Обязательное действие: Не переводить на Vite и не пересобирать автоматически. Перенести текущие public assets byte-identical с manifest/hash и browser regression gate.

Logs и monitoring. Application logs ~323 MiB, journald 2.4 GiB, MariaDB slow log ~340.5 MiB. ALT/worker/slow logs не ротируются; Laravel log создаётся mode 755. App monitoring/alerts не доказаны. Обязательное действие: Ввести exact-path rotation, least-readable permissions, quotas/redaction и alerts для disk/OOM/HTTP/DB/queue/scheduler до canary.

Live writes. Legacy продолжает принимать заказы, оплаты, чаты и изменения каталога/переводов во время проекта. Обязательное действие: До cutover legacy остаётся единственным writer. Нужны watermarks, final delta, tombstones, reconciliation и forward-compatible rollback.

Что переносится без автоматического преобразования

Все production-заказы, идентификаторы, статусы, оплаты, чаты и связанные файлы.

Все DB-переводы и PHP language files; public codes de|ee|en|lt|lv|pl|ru и отдельный file dictionary et.

Три production contact images и любые другие media delta, обнаруженные финальным manifest/hash сравнением.

Текущий Mix/public asset artifact и порядок подключения; Vite/rebuild не входит в базовую миграцию.

Обязательные gates перед изменением данных

- Создать owner-managed manual checkpoint DB+files, перенести off-host и зафиксировать timestamp, size и checksum.

- Восстановить checkpoint в изолированной среде; сверить table/file counts и измерить RPO/RTO.

- Зафиксировать exact production translation/media delta и clean immutable legacy artifact без frontend rebuild.

- Подготовить worker/Scheduler lifecycle, custom log rotation и минимальные disk/queue/HTTP/DB alerts.

- Утвердить one-writer matrix, watermarks, final delta и reconciliation для orders/payments/chats/catalogue/translations.

- Только после L3-G01…G05 запускать shadow/read-only migration waves; cutover — после rehearsal и owner sign-off L3-G06.

Статус: аудит достаточен для детальной декомпозиции, оценки рисков и подготовки staging. Он ещё не закрывает data migration/cutover: отсутствуют проверенный restore, signed release/rollback rehearsal, monitoring/alerts и live-write reconciliation. До их закрытия production остаётся неизменным legacy owner.

C.19. Каталог, контент и переводы: безопасное переключение

Этот раздел уточняет, как переносить административные функции, пока действующий сайт продолжает принимать заказы, а редакторы могут менять каталог и переводы. Основное правило: legacy/Voyager остаётся владельцем записи конкретного модуля до финальной сверки; Filament сначала работает read-only, затем получает право записи только для одного согласованного capability.

Что подтвердил дополнительный аудит

| Область | Подтверждённый факт | Влияние / обязательное действие |
| --- | --- | --- |
| Переводы | Переводы находятся в базовых полях контента, Voyager translations, Translation Manager ltm_translations и 334 PHP-файлах resources/lang. | Нельзя переносить только одну таблицу. Родительский контент и DB-переводы переключаются вместе; PHP-словари — отдельным versioned artifact. |
| Языки | Public: lv, lt, pl, ru, de, en, ee. Отдельно существуют et, cn, jp; | Сохраняются все коды и файлы. ee и et не объединяются; cn/jp не удаляются. |
| Редакторы переводов | Translation Manager и custom AdminLocaleController могут перезаписывать одни PHP language files. | До cutover должен остаться один writer с role ACL, audit receipt, PHP lint, SHA-256 manifest и атомарной публикацией. |
| Каталог | Цена и карточка зависят от item, sizes/options, страны/session, relations, media, переводов, SEO и SA-проекции. | Переносить одним модулем; сравнить цены по согласованному набору стран, языков, размеров и опций. |
| Дельта | Часть settings, metadata и pivot-таблиц не имеет timestamps; hard delete и file overwrite не видны через MAX(id)/updated_at. | Нужны полный key/hash/anti-join, file manifest и финальная сверка; timestamp используется только как ускоряющая подсказка. |
| SEO и URL | Slug/SEO зависят от переводов; redirect dataset находится в routes/code; sitemap/feed строятся из live-контента. | URL, redirects, canonical/hreflang, sitemap/feed переключаются как согласованный versioned artifact вместе с данными. |
| Frontend | Production использует существующий Mix manifest и вручную подготовленные CSS/JS/images; Vite отсутствует. | Frontend: No Vite/no rebuild. Базовая миграция не пересобирает и не регенерирует frontend; переносится byte-identical artifact. |

Что именно сохраняется

Все базовые записи каталога и контента с исходными ID, типами, порядком, флагами, slug, ценами и датами.

Все строки Voyager translations, включая отдельные ee/et значения, metadata translations и legacy/orphan history до решения владельца.

Все строки ltm_translations, их locale/group/key/value/status и выявленные NULL/duplicate anomalies без автоматической очистки.

Все каталоги и файлы resources/lang, включая неактивные сейчас cn/jp/et; production hot edits попадают в hash manifest.

Все relation/pivot и media references; известные orphan-связи не удаляются автоматически.

Все публичные URL, localized slugs, SEO meta, redirects, sitemap/feed coverage и текущие frontend assets.

Как делится право записи

| Capability | До переключения | Условие передачи Filament/Laravel 13 |
| --- | --- | --- |
| Страницы и singleton content | Legacy/Voyager | Field/action manifest, translations и public preview совпадают. |
| Blog admin и integration API | Legacy admin/API | Один owner, idempotent API receipt, parent+translation+slug reconciliation. |
| Меню/header/footer/services | Legacy/Voyager | Совпадают hierarchy, ordering, visibility, ссылки и семь public locales. |
| Категории/types/styles/genres/pivots | Legacy/Voyager | Подписано решение по orphan cohorts; relation key/hash diff равен ожидаемому. |
| Gallery items/media/pricing | Legacy catalogue | Price corpus, files, translations, SEO, public card/generator и SA projection прошли UAT. |
| Voyager DB translations | Legacy writer родительского модуля | Переключаются атомарно с родителем по composite key и value hash. |
| Translation Manager/PHP files | Один выбранный legacy writer | Второй writer закрыт; versioned publish, lint/hash, ACL и rollback rehearsal доказаны. |
| SEO redirects/sitemap/feed | Legacy release/generator | Per-locale URL regression, chains/loops/collisions и crawler checks пройдены. |

Поэтапный план

Снять exact production inventory: content/translation key sets, duplicate/NULL/orphan reports, language/file SHA-256 manifest и URL inventory.

Восстановить DB+files checkpoint в изолированном staging и измерить RPO/RTO; production не использовать как тестовую среду.

Подключить Laravel 13/Filament read-only к совместимой схеме и сравнить права, поля, связи, языки, URL, цены и файлы.

Переключить низкорисковые страницы/blog по одному модулю: остановить только его legacy writer, снять final delta, включить target и наблюдать.

Отдельными волнами перенести меню/services, затем classifications/pivots, затем items/media/pricing; production checkout продолжает работать.

Свести Translation Manager и custom editor к одному versioned publisher; проверить lv/lt/pl/ru/de/en/ee, отдельные ee/et, retention cn/jp.

Переключить SEO/redirect/sitemap/feed artifact после полной per-locale URL regression; текущие Mix assets не пересобирать.

Провести game day и forward rollback: выключить target writer, сохранить новые строки/файлы, выполнить reconciliation и вернуть точный legacy capability без восстановления старого общего dump.

Критические stop/no-go условия

Один модуль или PHP dictionary set одновременно доступен для записи из legacy и target.

Не сходятся parent/translation/pivot/media key sets, hashes, PHP lint или file manifest.

Потерян язык, ee смешан с et, удалены cn/jp.

Изменились цены, public IDs, URL/slug/canonical либо появились необъяснимые 404, redirect loops или sitemap/feed gaps.

Для продолжения требуется Vite, пересборка или регенерация текущих handcrafted frontend assets.

Нет проверенного restore, подписанного owner, observation/alerts или forward rollback rehearsal.

Результат и готовность

Детальная архитектура переноса каталога, контента и переводов определена. Уже можно проектировать read-only Filament Resources, adapters и reconciliation tooling. Включать target CRUD/publish пока нельзя: остаются обязательными production exact inventory, единый dictionary writer, restore drill, owner sign-off и репетиция минимум одной низкорисковой и одной catalogue/translation волны.

C.20. Exact production baseline каталога и переводов

Выполнены два read-only набора проверок непосредственно на production. Команды не изменяли БД, language files, cache, очереди или application code и не выводили значения переводов, персональные данные или секреты.

Что подтверждено

| Контур | Production evidence | Решение для миграции |
| --- | --- | --- |
| Каталог и контент | Exact counts/ID boundaries совпали с локальным snapshot: items 1 038, categories 41, sizes 80, services 11, pages 7, blog posts 47, menus/items 3/166, metadata 133/1 997. | Snapshot пригоден как baseline, но перед каждой волной всё равно снимается final key/hash delta. |
| Voyager translations | 64 779 rows; locale counts совпали; duplicate composite keys=0; NULL value/updated_at=0; unique composite index подтверждён production. | Сохранять все rows и IDs. Identity: table+column+foreign key+locale; parent/base fields переключать вместе. |
| Translation Manager | 21 450 rows, 46 groups, 211 NULL values, duplicate locale/group/key=0; status cohorts совпали. | Schema-level unique key отсутствует. Production newest update 27.06 позже snapshot 03.06: нужен content-HMAC/full diff. |
| Catalogue relations | Known orphan cohorts совпали: category 28, size 37, color 31, room 66. | Считать стабильной legacy anomaly; не удалять автоматически, получить решение владельца. |
| ALT/SEO suggestions | Production: ALT 13 131 (11 297 failed, 1 834 pending); SEO meta 8 456 new. | Это live operational data. Не переносить как статичный snapshot и не выполнять blind retry/apply. |
| PHP language files | 10 directories, 332 files, PHP lint PASS, production raw tree SHA-256 зафиксирован. | Создать versioned artifact manifest; до normalized comparison не делать overwrite/delete/copy conclusions. |

Языковые файлы: production и локальный snapshot

| Locale | Production | Local | Вывод |
| --- | --- | --- | --- |
| de/ee/en/et/lt/lv/pl/ru | Counts совпадают | Counts совпадают | Разница bytes вероятно LF/CRLF; подтвердить normalized hashes. |
| cn | 1 файл | 2 файла | Один local-only path; сохранить до owner decision. |
| jp | 2 файла | 3 файла | Один local-only path; сохранить до owner decision. |
| Итого | 332; lint PASS | 334 | Нельзя объявлять source равными только по counts или raw hash. |

Что это меняет в плане

Production и локальный baseline близки и подходят для проектирования, но являются разными watermark: live changes продолжаются.

Совпадение counts не закрывает migration gate; ltm_translations уже показывает более свежую production-активность.

Все public locales lv/lt/pl/ru/de/en/ee, отдельный et и retained cn/jp сохраняются без автоматической нормализации.

Следующий шаг — Batch R3: per-locale raw и line-ending-normalized aggregate hashes плюс только basenames cn/jp.

После R3 выполняется value-HMAC/full anti-join на restored staging, а не тяжёлый построчный scan на live production.

Frontend остаётся frozen: No Vite/no rebuild; language artifact и public assets публикуются versioned и атомарно.

Текущий gate

Production aggregate baseline получен и подтверждает возможность продолжать staging design. Он не разрешает включать Filament writes или publishing. До cutover обязательны normalized file diff, value-HMAC, isolated restore, единый dictionary writer, owner sign-off и rehearsal forward rollback.

C.21. Языковые файлы: точная граница production/local delta

После exact baseline были выполнены дополнительные read-only R3/R4 проверки. Они использовали одинаковую нормализацию переносов строк и SHA-256, не выводили тексты переводов и не изменяли production. Результат расширяет обязательный объём migration reconciliation.

Подтверждённый результат

| Проверка | Факт | Решение |
| --- | --- | --- |
| Line endings | Production raw и normalized hashes совпадают для всех 332 files. | Production corpus уже LF-only; local/production difference является semantic/path drift, а не только CRLF. |
| cn/jp | Общие new_index/account files совпали. Local-only: cn/google_reviews.php и jp/google_reviews.php. | Сохранить оба источника до runtime и Content-owner decision; не добавлять и не удалять автоматически. |
| 16 известных Git paths | 15 файлов отличаются normalized content; совпадает только ru/mail.php. | Production versions 15 files считать source-of-truth candidate и включить в immutable artifact/merge review. |
| Остальные файлы | После исключения header_footer_new.php и mail.php roots всё ещё различаются у всех восьми основных locale. | Нужен полный per-file path/hash manifest; Git status недостаточен для определения области переноса. |
| Минимальный scope | Доказано не менее 25 file-level discrepancies; exact count ещё не получен. | Оценивать и принимать merge только после exact same/changed/production-only/local-only classification. |

Безопасное решение

Снять полный normalized manifest всех production language files и сравнить с локальным тем же алгоритмом.

Сохранить production hot edits отдельным immutable source artifact до любых обновлений repository или deploy.

Для каждого changed/local-only/production-only path получить Content owner decision: production wins, local wins, manual merge, archive или retire.

Публиковать итоговые словари только одним versioned publisher после PHP lint, path/hash manifest и UAT всех public locales.

Не использовать Translation Manager publish и custom direct editor параллельно; direct live overwrite остаётся no-go.

Frontend: No Vite/no rebuild. Language merge не разрешает регенерировать текущие public assets.

Текущий gate

Language file reconciliation остаётся partial. Следующий безопасный шаг — полный R5 manifest только из relative paths и normalized SHA-256. После exact diff клиентский план получит окончательную таблицу языковых расхождений и правила merge; target translation writes и publish пока выключены.

C.22. Точный файловый delta переводов

Полный R5 manifest сравнил каждый production language path с локальным файлом после одинаковой LF-нормализации. Содержимое переводов в audit output не выводилось; сравнение выполнено по SHA-256.

Итоговая классификация

| Класс | Количество | Решение |
| --- | --- | --- |
| Совпадает | 309 | Подтверждённо одинаковые path и semantic normalized content. |
| Изменено | 23 | Сохранить production и local версии; выполнить per-key merge и owner UAT. |
| Только production | 0 | Неизвестных локальному source путей на production нет. |
| Только local | 2 | cn/google_reviews.php и jp/google_reviews.php; сохранить до owner/runtime decision. |
| Полный union | 334 | Known language file universe для migration manifest. |

Какие файлы отличаются

Для de, ee, en, et, lt, lv и pl отличаются account_new.php, header_footer_new.php и mail.php — по три файла на язык.

Для ru отличаются account_new.php и header_footer_new.php; ru/mail.php совпадает после нормализации.

Production-only файлов нет: миграция не должна изобретать или терять неизвестные source paths.

Local-only cn/jp google_reviews.php нельзя автоматически активировать на сайте или удалять из исходников.

Правило объединения

Production versions 23 changed files сохраняются отдельным immutable artifact до начала merge.

Сравнение и merge выполняются по PHP array keys/values, а не по строкам, порядку или форматированию.

Для каждого changed/local-only файла Content owner выбирает production wins, local wins, manual merge, archive или retire.

Mail-файлы проходят бизнес-приёмку писем; account/header — UI-приёмку всех public locales.

Итоговый artifact проходит PHP lint, missing/duplicate key report, locale UAT и атомарный publish одним writer.

Что осталось проверить

Файловая область определена точно, но сами решения merge ещё не подписаны. Следующий read-only шаг сравнивает logical keys, values и status таблицы ltm_translations агрегатными hashes. Если roots различаются, per-key HMAC diff выполняется на restored staging без раскрытия текстов.

C.23. Переводы Translation Manager: подтверждённое расхождение данных

Read-only проверка R6 сравнила всю таблицу ltm_translations единым canonical алгоритмом. Она не выводила тексты и ключи, не изменяла БД, файлы, cache или queue и завершилась на production за 225 мс с использованием около 40 МиБ памяти.

Что подтверждено

Количество строк совпадает: 21 450 в production и локальном снимке.

Количество NULL-значений совпадает: 211.

Полный набор logical keys (язык + группа + ключ) совпадает: потерянных или добавленных ключей не обнаружено.

Хэш logical keys + values отличается: тексты переводов в двух средах не идентичны.

Хэш logical keys + values + status также отличается: требуется отдельно проверить статусы и реальные изменения значений.

Влияние на миграцию

Production и local фиксируются как два самостоятельных source artifact; ни один не выбирается автоматическим победителем.

Запрещены импорт локального dump поверх production и публикация Translation Manager до завершения reconciliation.

Следующий read-only этап сравнивает восемь языков отдельно и показывает, в каких языках отличаются values или только status.

Group-level анализ выполняется только для затронутых языков, после чего content owner утверждает production wins, local wins или manual merge.

Финальный словарь публикуется одним writer как versioned artifact после проверки переводов, писем, интерфейса, lint, hash manifest и rollback rehearsal.

Текущий gate

Сохранность набора ключей подтверждена, но semantic parity переводов не достигнут. Translation Manager publish, direct editor writes и автоматическая перезапись production остаются выключенными. После locale-level проверки будет сформирован точный список групп для ручного объединения; только после owner sign-off и staging rehearsal возможен versioned cutover.

C.24. Переводы Translation Manager: результат по восьми языкам

Locale-level проверка R7 разделила все 21 450 записей Translation Manager по восьми основным языкам. Проверка была read-only, не выводила сами переводы и завершилась на production за 243 мс с использованием около 40 МиБ памяти.

Подтверждённый результат

Для de, ee, en, et, lt, lv, pl и ru совпадают количество строк и количество NULL-значений.

Для каждого языка полностью совпадает набор logical keys: отсутствующих или лишних ключей не обнаружено.

Для каждого из восьми языков отличается хэш key + value: значения переводов между production и локальным снимком различаются.

Полный record hash также отличается; отдельное расхождение status будет проверяться после локализации изменённых значений.

Что это меняет в плане

Сохраняются обе версии базы переводов; локальный dump не накатывается поверх работающего production.

Следующая проверка группирует словари по 46 функциональным группам: account, mail, cart, gallery, pages и другим.

Только группы с подтверждённым value mismatch переходят в детальное сравнение язык × группа.

Content owner утверждает итоговые значения; для mail требуется бизнес-приёмка писем, для account/header/cart — UI-приёмка.

Публикация выполняется одним versioned writer после lint, hash manifest, staging rehearsal и проверки rollback.

Текущий gate

Сохранность ключей подтверждена по каждому основному языку, но semantic parity значений отсутствует во всех восьми locale. Translation Manager publish, direct editor writes и импорт локального dump остаются выключенными. Следующий read-only этап локализует расхождения по функциональным группам.

C.25. Translation Manager: точная функциональная область расхождений

Group-level проверка R8 сравнила 46 функциональных словарей без вывода текстов переводов. Проверка была read-only и завершилась на production за 235 мс с использованием около 40 МиБ памяти.

Подтверждённый результат

Во всех 46 группах совпадают количество строк, NULL-значения и полный набор logical keys.

45 групп и 21 210 записей полностью совпадают по ключам, значениям и статусам.

Единственная отличающаяся DB-группа — header_footer_new: 240 записей, 0 NULL, одинаковые ключи, разные значения.

Объём дальнейшего DB-анализа сокращён с 21 450 до 240 записей без риска потерять неизвестные ключи.

Почему файловые переводы проверяются отдельно

Группы account_new и mail в Translation Manager совпали, однако production/local PHP-файлы этих словарей отличаются. Следовательно, DB Translation Manager не является единственным источником фактических runtime-переводов: ручные изменения или отдельная публикация файлов могли создать независимую версию. Совпадение БД не разрешает перезаписывать или игнорировать файловый delta.

Следующие действия

Разделить только header_footer_new по восьми языкам и определить затронутые locale.

Для divergent locale выполнить точечное сравнение ключей и значений без массовой выгрузки остальных словарей.

Отдельно объединить 23 изменённых PHP-файла по правилам production-preserving manual merge.

Проверить шапку, подвал, личный кабинет и письма на всех языках до versioned publish.

Активировать итоговый словарь одним writer только после staging rehearsal и rollback проверки.

Текущий gate

Большая часть Translation Manager подтверждена как semantic-equal, но группа header_footer_new и файловый слой ещё не reconciled. Translation Manager publish, direct editor writes, импорт локального dump и автоматическая перезапись production остаются выключенными.

C.26. Шапка и подвал: результат проверки по языкам

Targeted R9 проверил только группу header_footer_new: восемь языков, по 30 записей на каждый. Проверка была read-only, не выводила ключи или тексты и завершилась на production за 70 мс с использованием около 32 МиБ памяти.

Подтверждённый результат

Во всех восьми языках присутствуют одинаковые 30 ключей; missing/extra keys отсутствуют.

Количество строк и NULL-значений полностью совпадает: 240 записей, NULL нет.

Значения production и локального снимка различаются в каждом языке.

Расхождение агрегата не означает, что изменены все 30 ключей: достаточно одного отличия на язык.

Следующее точное сужение

Сгруппировать 240 записей по 30 логическим ключам через все восемь языков.

В production-отчёте использовать только непрозрачный SHA-256 идентификатор ключа, не выводя имя и перевод.

Оставить для ручного объединения только ключи с подтверждённым value mismatch.

Сопоставить выбранные значения с production PHP-файлами и согласовать их с content owner.

После объединения выполнить UI-проверку шапки, подвала, ссылок, контактов и locale navigation.

Текущий gate

Структура и полнота ключей подтверждены. До определения конкретных изменённых значений и согласования файлового слоя Translation Manager publish, direct editor writes, импорт dump и автоматическая перезапись production остаются выключенными.

C.27. Точная граница изменения перевода header.top_sale

Read-only проверка R10 сравнила 30 логических ключей группы header_footer_new через непрозрачные SHA-256 идентификаторы. Названия и тексты переводов на production не выводились. Последующее локальное сопоставление единственного отличающегося идентификатора однозначно указало на ключ header.top_sale.

Подтверждённый результат

Идентичность всех 30 логических ключей подтверждена; missing/extra keys отсутствуют.

29 из 30 ключей полностью совпадают по значениям во всех восьми основных языках.

Единственное DB-расхождение относится к header.top_sale: ровно восемь значений, по одному для de, ee, en, et, lt, lv, pl и ru.

Подтверждено семантическое равенство 21 442 из 21 450 записей Translation Manager; область ручного решения сокращена до 0,04% строк.

Что требуется решить до переноса

Content owner выбирает итоговое значение header.top_sale отдельно для каждого из восьми языков: сохранить production, принять локальную редакцию либо подготовить третью согласованную версию.

Выполнить R11 и отдельно подтвердить неизменность identity и status для восьми строк; проверка не раскрывает тексты переводов.

Сверить принятое значение с production PHP-файлом header_footer_new.php: равенство БД не считается доказательством равенства файлового runtime-слоя.

После согласования применить только восемь адресных изменений через versioned writer, с резервной копией, журналом и возможностью точечного отката.

На staging проверить шапку, подвал, sale-элемент, ссылки и переключение всех языков.

Текущий gate

Автоматический import/export, Translation Manager publish, direct editor writes, массовая перегенерация PHP-словарей и перезапись production запрещены. Разрешены только read-only R11, решение content owner и последующее адресное применение после staging rehearsal и проверки rollback. Работающий production продолжает принимать заказы и изменения переводов; перед cutover требуется повторный reconciliation checkpoint.

C.28. Финальное доказательство по DB-переводам и переход к файловым словарям

R11 сравнил восемь строк header.top_sale отдельно по каждому основному языку. Проверка выполнена на работающем production в read-only режиме за 77 мс с использованием около 32 МиБ памяти; значения переводов в терминал не выводились.

Подтверждённый результат

Восемь из восьми identity fingerprints совпадают; ключи и языковая принадлежность сохранены.

Восемь из восьми status fingerprints совпадают; различий workflow-состояния нет.

NULL отсутствуют в обеих версиях; различия ограничены только содержимым value.

Для всех восьми языков value fingerprints различаются: de, ee, en, et, lt, lv, pl и ru.

DB technical reconciliation завершён: 21 442 значения совпадают, восемь требуют контентного решения.

Решение по восьми значениям

Сохранить production-значение, если оно отражает актуальную публикацию работающего сайта.

Принять локальную редакцию только после явного согласования content owner.

При необходимости подготовить третью редакцию и зафиксировать решение по каждому языку.

Применять изменения адресно, с versioned artifact и точечным rollback, а не импортом всей таблицы.

Следующий технический gate

R11 не доказывает равенство resources/lang/*.php. По R5 остаются 23 изменённых PHP-файла account_new.php, header_footer_new.php и mail.php, а также два local-only файла google_reviews.php для cn/jp. R12 сравнивает именно runtime-массивы 23 файлов: количество ключей, структуру вложенности, типы и значения без раскрытия текстов. До завершения этого этапа запрещены массовый copy/import, Translation Manager publish и перегенерация словарей.

C.29. Runtime-проверка PHP-переводов и точная область файлового merge

R12 загрузил 23 ранее отличавшихся PHP-файла как массивы PHP 7.4 и сравнил количество ключей, вложенность, типы и значения. Проверка выполнена на production в read-only режиме за 14 мс с использованием около 2 МиБ памяти; тексты переводов не выводились.

Подтверждённый результат

Семь mail.php полностью semantic-equal; различия R5 были только форматированием или порядком.

Восемь header_footer_new.php имеют одинаковые 30 leaf-ключей, вложенность и типы, но разные значения.

Восемь account_new.php имеют одинаковые 36 top-level групп, но production содержит 129 leaf-ключей, а локальная версия — 130.

Единственный дополнительный локальный ключ account_new — orders.not_specified во всех восьми языках.

После исключения этого ключа 129 значений полностью совпадают для de, ee, en, et, lt, lv и pl; дополнительное value-расхождение остаётся только в ru.

Что переносить нельзя

Не заменять все 23 файла локальными версиями: семь mail.php уже доказанно эквивалентны production.

Не удалять orders.not_specified как лишний: требуется проверка использования в коде и решение владельца.

Не считать DB Translation Manager единственным источником: файловый header/footer имеет самостоятельный value delta.

Не запускать генератор или formatter до фиксации versioned artifact и правил ручного merge.

Следующий gate

R13 сравнивает 30 opaque key cohorts header_footer_new через восемь языков и 36 opaque top-level групп только ru/account_new. После него в ручной merge попадут лишь конкретные ключи/группы, а не целые файлы. Local-only cn/jp google_reviews.php сохраняются отдельно до подтверждения runtime-использования и решения content owner.

C.30. Точное сужение файловых переводов после R13

R13 сравнил 30 ключей header/footer через восемь языков и 36 функциональных групп русского account-файла. Production-проверка была read-only, завершилась за 3 мс с использованием около 2 МиБ памяти и не выводила тексты переводов.

Подтверждённый результат

Header/footer: 30/30 counts, keys и types совпали; values совпали для 29/30 ключей.

Единственный файловый header/footer mismatch однозначно сопоставлен с header.top_sale.

С учётом R12 этот ключ отличается во всех восьми основных языках; остальные 232 значения header/footer совпадают.

RU account: 35/36 функциональных групп полностью совпадают.

Единственная отличающаяся группа — orders: production=44 leaves, local=45.

Local-only orders.not_specified объясняет разницу количества, но не всё value-расхождение среди общих ключей.

Последний технический шаг по файловому слою

R14 сравнивает только 44 production и 45 local leaf-ключей ru/account/orders через opaque fingerprints.

После R14 фиксируется полный список: local-only key, semantic-equal common keys и конкретные common value mismatches.

Raw значения не выводятся на production; их финальную редакцию выбирает content owner на защищённом staging.

Header/footer больше не требует production batch: его exact scope уже доказан как восемь значений header.top_sale.

Текущий gate

До R14 и owner disposition запрещены массовая замена account/header файлов, publish, import, formatter и regeneration. Семь mail.php исключены из content merge. Local-only cn/jp google_reviews.php сохраняются отдельным artifact до проверки runtime-использования.

C.31. Закрытие технической сверки переводов после R14

R14 сравнил последний нерешённый файловый контур — группу orders русского account_new.php. Production-проверка была read-only, завершилась за 1 мс с использованием около 2 МиБ памяти и не выводила названия ключей или тексты переводов.

Подтверждённый результат R14

Все 44 production leaf-ключа присутствуют локально; production-only ключей нет.

Identity и типы совпадают для всех 44 общих ключей.

43 из 44 общих значений полностью совпадают.

Единственный общий value mismatch — orders.user_status.print_text.

Единственный local-only leaf — orders.not_specified.

orders.user_status.print_text непосредственно используется в экране заказа личного кабинета, поэтому требует обязательной RU UAT.

Итоговая область решений по переводам

Восемь DB-значений header.top_sale и восемь файловых значений того же ключа: выбрать согласованную редакцию по каждому языку и источнику.

Восемь local-only account_new.orders.not_specified: подтвердить необходимость и fallback-поведение.

Одно русское значение account_new.orders.user_status.print_text: согласовать текст и проверить экран статуса заказа.

Два local-only файла cn/jp google_reviews.php: сохранить до решения по dormant locale и fallback.

Статус gate

Production hash-аудит DB и PHP-переводов завершён. Дальнейшие действия — не поиск неизвестных расхождений, а content owner disposition, сборка versioned language artifact, PHP lint, staging UAT по языкам и повторный reconciliation checkpoint перед cutover. Массовый import, publish и перегенерация словарей остаются запрещёнными.

C.32. Решения клиента по переводам и план staging-приёмки

По переводам больше нет неизвестного технического объёма. Перед переносом требуется не новый аудит production, а выбор согласованной редакции небольшого набора текстов, сборка версионного языкового пакета и проверка конкретных экранов на staging.

Что требуется согласовать

| Область | Позиций | Решение | Безопасно до решения | Приёмка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Баннер акции — БД | 8 языков | Production / local / новая редакция | Сохранить production-текст | Баннер ON/OFF и все языки |
| Баннер акции — файлы | 8 языков | Та же утверждённая редакция | Не запускать publish | Общий и delivery layout |
| Не указано | 8 языков | Сохранить / архивировать / удалить после доказательства | Сохранить dormant | Fallback и пустые значения |
| RU-статус заказа | 1 текст | Production / local / новая RU-редакция | Сохранить production-текст | Заказ in_production с художником |
| Google Reviews CN/JP | 2 файла | Dormant / отдельное включение / удаление после доказательства | Сохранить без активации языков | Lookup, sitemap и locale routing |

Ключевые сценарии приёмки

Баннер акции проверяется при включённом и выключенном site.top_sale на восьми языках; отдельно открывается страница доставки.

Русский текст статуса проверяется на заказе in_production с назначенным художником и в отрицательных сценариях без художника и с другими статусами.

Ключ «не указано» проверяется как fallback, но не добавляется искусственно в экран только ради теста.

Google Reviews проверяется при включённой и выключенной секции, на основных страницах и в HTML sitemap; CN/JP публично не активируются без отдельного решения.

Неутверждённая публикация через старые редакторы должна быть запрещена и зафиксирована в журнале.

Полный PHP lint и manifest должны подтвердить отсутствие потерянных языков, файлов и ключей.

Staging rollback должен атомарно вернуть предыдущий языковой пакет и его hashes.

Подтверждённые решения клиента

Ответственным за утверждение и перенос переводов назначен программист.

При расхождении локальной и production-редакции основной считается production-редакция.

Dormant-ключ «не указано» сохраняется как неактивный до появления подтверждённого сценария использования.

Файлы Google Reviews для CN/JP не включаются в активный целевой контур; они архивируются и не публикуются без отдельного подтверждения использования.

Перед production-публикацией обязателен письменный результат staging UAT по семи активным локалям.

Текущий статус

Технический аудит переводов завершён, все 27 решений владельца переводов зафиксированы. Production продолжает работать без изменений. Следующий шаг — подготовить versioned-кандидат языкового пакета на isolated staging, выполнить автоматическую сверку и подписанный UAT; массовый импорт непосредственно в production запрещён.

C.33. Подтверждённые границы миграции

Цель проекта — поэтапно заменить Voyager на Filament, сохранить действующую бизнес-логику и снять блокировку дальнейшего обновления Laravel. Миграция не является установкой новой темы админки: переносится весь активный административный контур с его действиями, прямыми страницами, правами и интеграциями.

Перенести все пункты текущего меню админ-панели, а также связанные кнопки, массовые действия, специальные страницы и фоновые операции.

Сохранить одну общую панель с разграничением видимости и действий по ролям; существующие роли адаптировать к политике доступа Filament без расширения полномочий.

Допускается новый стандартный интерфейс Filament, но функциональное поведение, статусы, проверки и бизнес-инварианты должны остаться эквивалентными текущей системе.

Production остаётся единственным источником истины до письменной приёмки соответствующего этапа; новые заказы, чаты и переводы продолжают создаваться во время разработки.

Приоритет переноса

Заказы и CRM.

Пользователи, роли и авторизация.

Чаты.

Каталог и цены.

Переводы.

Платежи и доставка.

Контент, блог, галерея и SEO.

Staging, переключение и наблюдение

Разрешён isolated staging на PHP 8.3/8.4 с обезличенной копией production; на нём разрешены тестовые заказы, оплаты, чаты и переводы.

Плановое переключение — в субботу в 20:00 по Europe/Riga; оператор переключения — программист, клиент доступен на связи.

Допустимая плановая техническая пауза — 0 минут. Поэтому применяется поэтапное переключение маршрутов и владельца записи, а не длительное обслуживание всей системы.

После переключения: 24 часа усиленного наблюдения и не менее 48 часов мониторинга ключевых потоков с готовностью маршрутизировать конкретный модуль обратно на legacy.

C.34. Предварительная почасовая оценка этапов

Оценка дана для одного программиста и предназначена для планирования. Она выражена в инженерных часах, не является фиксированной стоимостью или гарантированным календарным сроком. Нижняя граница предполагает отсутствие новых скрытых сценариев; верхняя учитывает адаптацию legacy-логики, тестирование, исправления и приёмку.

| № | Этап | Часы | Ориентир |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Основа: staging, CI/проверки, каркас Filament, наблюдаемость и стратегия переключения | 160–280 | 4–7 нед. |
| 1 | Заказы и CRM | 200–360 | 5–9 нед. |
| 2 | Пользователи, роли и авторизация | 100–180 | 2,5–4,5 нед. |
| 3 | Чаты | 80–160 | 2–4 нед. |
| 4 | Каталог и цены | 140–260 | 3,5–6,5 нед. |
| 5 | Переводы | 80–140 | 2–3,5 нед. |
| 6 | Платежи, доставка и контрактные проверки провайдеров | 120–220 | 3–5,5 нед. |
| 7 | Контент, блог, галерея и SEO | 160–300 | 4–7,5 нед. |
| 8 | Общий UAT, переключение, стабилизация и вывод Voyager | 120–180 | 3–4,5 нед. |
|  | Итого | 1 160–2 080 | 29–52 инж. нед. |

Календарные ориентиры рассчитаны как инженерные недели одного исполнителя и не складываются в обещанную дату автоматически: поддержка production, ожидание приёмки, внешние провайдеры и новые запросы уменьшают доступную пропускную способность. Каждый этап принимается и оплачивается отдельно после согласованных проверок.

C.35. Рабочий ориентир до 1 октября 2026 года

Дата 1 октября 2026 года используется как скользящий ориентир первой полезной поставки, а не как обещание полного отказа от Voyager. Для одного программиста полный объём 1 160–2 080 часов до этой даты нереалистичен без сокращения состава работ и недопустимого снижения качества. Но время еще будет корректироваться в ходе выполнения, так как это оценить тяжело и может быть реализовано быстрее.

Базовая цель: завершить фундамент миграции и предоставить на staging рабочий контур Заказов и CRM как минимум в режиме безопасного чтения с подтверждёнными ролями и аудитом действий.

Ограниченное production-включение части Заказов и CRM допустимо только при достижении нижней границы оценки, отсутствии блокирующих дефектов и прохождении всех ворот готовности.

Полный вывод Voyager, перенос остальных модулей и удаление legacy-записи в эту дату не обещаются; прогноз уточняется еженедельно по фактически закрытым критериям приёмки.

C.36. Организация работ, отчётность и изменения

Исполнитель: один программист. Если фактическая команда изменится, оценка и календарный прогноз пересчитываются.

Отчётность: один письменный отчёт в неделю — завершённые критерии, затраченные часы, обнаруженные риски, блокеры и прогноз следующей поставки.

Запросы, меняющие согласованный объём или поведение, оформляются отдельно. До реализации фиксируются влияние на часы, последовательность этапов и ориентир даты.

Приёмка и оплата выполняются по этапам. Закрытие этапа требует письменного PASS по согласованным критериям; частичная демонстрация не считается окончательной приёмкой.

Стоимость в документ не включена. На основании диапазонов часов стороны отдельно согласуют ставку, бюджет или иной коммерческий формат.

C.37. Подтверждённые функциональные решения

Заказы и CRM: сохраняются текущие статусы, инвариант orders.id = lead_id, связанные действия и идемпотентная обработка повторов.

Авторизация: сохраняются текущие сценарии регистрации, Socialite и личного кабинета; массовый выход пользователей не выполняется, если совместимость сессий подтверждена.

Роли: существующая матрица адаптируется к Filament; доступ и видимость остаются такими же, как сейчас, без автоматического расширения прав.

Переводы: production — основной источник; сохраняются все подтверждённые активные языки, программист является владельцем переноса и приёмки.

Frontend: текущая ручная сборка и стили заморожены; переход на Vite, регенерация ассетов и визуальный редизайн публичной части не входят в миграцию.

Платежи, доставка, почта и внешние webhook-интеграции сохраняют текущее поведение и переключаются только после контрактных и безопасных smoke-проверок.

Публичная выдача существующих файлов, текущие форматы и сроки хранения сохраняются по решению клиента; новые загрузки всё равно должны проходить серверную проверку имени, MIME и размера.

C.38. Принятые остаточные риски

Следующие ограничения осознанно приняты клиентом и не считаются устранёнными самим фактом миграции. Они остаются в реестре рисков и проверяются перед каждым production-включением.

| Риск | Принятое решение | Последствие и обязательный контроль |
| --- | --- | --- |
| Публичная выдача файлов | Сохраняется текущая доступность файлов по ссылке. | Риск раскрытия при угадываемом или переданном URL; запрет секретов в именах, строгая валидация загрузок, журналирование и последующий отдельный проект приватизации. |
| Нет проверки восстановления | Резервные копии БД и файлов создаются вручную, но полный restore drill не проводится. | Копия может оказаться неполной или невосстановимой; перед переключением обязательны свежие архивы, контроль размера/хеша и маршрут отката на legacy. |
| Нет sandbox у провайдеров | PayPal, Paysera/WebToPay, Venipak, SMTP и другие реальные контуры нельзя полноценно испытать вне production. | Редкие ошибки проявятся только на реальном трафике; до controlled smoke запись остаётся на legacy, используются минимальные суммы/безопасные операции и усиленный мониторинг. |
| Один исполнитель | Анализ, разработка, тестирование и переключение зависят от одного программиста. | Сроки чувствительны к поддержке production и непредвиденным задачам; необходимы документация, еженедельная отчётность, короткие поставки и воспроизводимые процедуры. |

C.39. Полнота аудита миграции на Filament

Технический аудит Filament доведён до построчного implementation blueprint. Зафиксированы не только общие модули, но также поля форм, навигация, роли, права, нестандартные маршруты и переопределённые административные экраны.

| Поверхность | Покрытие | Результат |
| --- | --- | --- |
| Voyager BREAD | 133 из 133 | Resource, Page или отдельное решение по legacy-модулю |
| BREAD-поля | 1 997 из 1 997 | Предлагаемый компонент формы/таблицы, validation, relationship и visibility |
| Admin menu | 138 из 138 | Filament navigation group, Resource или Page |
| Роли | 8 из 8 | Panel access, Policy и отрицательные проверки |
| Permissions | 675 / 2 080 назначений | Policy/ability и текущие назначения ролям |
| Custom admin routes | 58 из 58 | Page, Action, Job, безопасный controller или вывод legacy route |
| Voyager overrides | 40 из 40 | Функциональный target без механического копирования Blade markup |

Карты являются техническим blueprint, а не автоматически сгенерированной админкой. Каждый Resource всё равно проходит реализацию, тестирование, UAT и отдельное переключение владельца записи.

C.40. Подтверждённая архитектура Filament

Создаётся одна общая Filament Panel. Заказы/CRM, пользователи/роли, чаты, каталог, переводы, платежи/доставка, контент и SEO разделяются группами навигации и внутренними Clusters, но используют общий guard и единую модель прав.

Во время совместной работы Filament доступен на /backoffice-next, Voyager остаётся на /admin. Путь /admin передаётся новой панели только после завершения всех волн и проверки маршрутов/сессий.

Существующие пользователи, восемь ролей, 675 permissions и 2 080 назначений сохраняются через adapter и Laravel Policies. Неизвестные действия закрыты по умолчанию.

Роли user и painter существуют, но в текущей permission_role не имеют назначений; новая панель не должна автоматически выдавать им доступ только по названию роли.

Текущий публичный frontend не пересобирается. Vite, Tailwind и Livewire используются только в изолированной сборке Filament.

Production остаётся источником истины. Для одного модуля одновременно пишет только Voyager либо Filament; параллельная запись запрещена.

C.41. Подготовительный этап Stage 0

Stage 0 создаёт безопасную техническую основу и выполняется на isolated staging. Он не включает production switch и не отключает Voyager. Оценка для одного программиста: 160–280 часов, или 4–7 инженерных недель.

| ID | Пакет | Часы |
| --- | --- | --- |
| S0-01 | Evidence freeze и точные версии target dependencies | 12–20 |
| S0-02 | Laravel 13 skeleton, одна Panel и изолированная тема | 20–32 |
| S0-03 | Совместимость пользователей, авторизации и сессий | 16–28 |
| S0-04 | RBAC adapter, навигация и симуляция восьми ролей | 28–50 |
| S0-05 | Адаптер переводов и versioned publisher spike | 20–36 |
| S0-06 | Read-only OrderResource и одна безопасная тестовая Action | 24–42 |
| S0-07 | Тестовые адаптеры чатов и файлов | 20–40 |
| S0-08 | Feature flags, receipts, наблюдаемость и deployment scaffold | 12–20 |
| S0-09 | CI evidence, rollback runbook и приёмка Stage 0 | 8–12 |
|  | Итого | 160–280 |

Stage 0 подтверждает

Laravel 13 / Filament 5 / Livewire 4 target воспроизводимо разворачивается отдельно от работающего сайта.

Публичные asset hashes не меняются, а staging не использует production providers, queues, storage writes или credentials.

Сессии, роли, навигация, переводы, заказы, чаты и файлы можно безопасно читать через target adapters.

Authorization проверяется для Panel, прямых URL, queries, records, Actions и Livewire-запросов.

Есть feature flags, evidence, monitoring и проверяемый rollback до начала первой функциональной волны.

Stage 0 не разрешает

включать production-запись через Filament или отключать Voyager;

пересобирать публичный frontend;

перемещать media/files или массово преобразовывать production-данные;

выполнять реальные платежи, Venipak, SMTP или Synvolve write без отдельной контрактной проверки;

автоматически заменять существующую permission schema сторонним plugin.

C.42. Следующее управленческое действие

Для начала Stage 0 нужно согласовать техническую дату старта, staging hostname/ответственного, коммерческий формат и дату первого еженедельного отчёта. После этого программист начинает S0-01 — фиксацию версий и hash baseline. Создание target skeleton допускается только после сохранения этого evidence.

Статус документа

Версия 2.36 является актуальной клиентской редакцией аудита и плана миграции. В ней произведена оценка всех функциональных этапов, принятые остаточные риски, полное покрытие Voyager → Filament и подготовительный Stage 0 стоимостью 160–280 инженерных часов. Документ не является разрешением production cutover; каждое включение выполняется после отдельного PASS и go/no-go.